## CB-0402S PLAN DE MEJORAMIEN...
| Tipo Informe | 71 | 71 PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO ENTIDAD
| Formulario | 14253 | CB-0402S: PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO ENTIDAD
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 11
| Fecha | 2018-12-31
| Periodicidad | 12 | Anual
[1] | 0 SEGUIMIENTO ENTIDAD
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56
|  | CÓDIGO DE LA ENTIDAD | VIGENCIA PAD AUDITORIA o VISITA | CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA | No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita | CODIGO ACCION | VARIABLES DEL INDICADOR | RESULTADO INDICADOR | ANÁLISIS SEGUIMIENTO ENTIDAD | EFICACIA ENTIDAD | ESTADO Y EVALUACIÓN ENTIDAD | FECHA SEGUIMIENTO | No DIAS PRORROGADOS AUTORIZADOS | FECHA PRORROGA SEGUIMIENTO
1 | FILA_1 | 11 | 2015 2015 | 189 | 3.2.1 | 2 | 2/2= SOLICITUDES (NO APLICA PLAN DE ACCION) | 50 | Se emitió oficio con radicado No 20161120288181 mediante el cual el Alcalde Local Edgar Andrés Sinisterra Restrepo, oficia a la Gerente de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte, con el propósito de solicitar dar respuesta al requerimiento hecho por la Contraloría Local al Convenio Interadministrativo 156 de 2013 suscrito entre el Fondo de Desarrollo Local Suba y el Hospital de Suba II Nivel, el cual no contó con respuesta. En virtud de lo anteriormente expuesto, mediante oficio con radicado No 20196100031311, esta Administración Local reitera el requerimiento | 50 |  | 2018-12-28 |  |  | 575
2 | FILA_2 | 11 | 2017 2017 | 140 | 3.1.1 | 1 | 2/2=100 | 3 | Se realizó reunión que tuvo por objeto capacitar al apoyo a los supervisión en cuanto al manual de supervisión e interventoría y el ejercicio de sus funciones los dias 16-02-2018, el 11-10-2018. | 100 |  | 2018-12-28 |  |  | 195
3 | FILA_3 | 11 | 2017 2017 | 140 | 3.1.1 | 2 | 1 | 1 | MEDIANTE FICHAS TECNICAS DE SEGUIMIENTO ESTBLECIDAS EN LA ENTIDAD SE REALIZO EL CONTROL DE LA INFORMACION SUMINISTRADA EN LOS CONVENIOS, ASI MISMO SE DIO A CONOCER LAS PAUTAS DE QUIENES EJERCEN LA SUPERVISION | 100 |  | 2018-12-28 |  |  | 208
4 | FILA_4 | 11 | 2017 2017 | 140 | 3.2.1 | 3 | 15/15=100% | 15 | En el Área de Contratación cada Abogado responsable verifica la documentación que modifica el cronograma del pliego de condiciones del proceso de contratación asignado mediante las adendas | 100 |  | 2018-12-28 |  |  | 189
5 | FILA_5 | 11 | 2017 2017 | 140 | 3.2.2 | 4 | 210/210=100% | 210 | Se ha venido realizando la aprobacion de las garantias de conformidad con los lineamientos contractuales mediante el SECOP 2, el formato establecido, SIPSE como se puede evidenciar en: pólizas números 18-44- 101057888-10-10-2018,33-44-101174820-21-08-2018,2172315-1 21-08-2018,18-44-101057164-22-08-2018,21-44-101278865-28-08-2018. | 100 |  | 2018-12-28 |  |  | 331
6 | FILA_6 | 11 | 2017 2017 | 140 | 3.3.1 | 5 | 6/6=50% | 6 | El area de infraestructura realizo 6 visitas técnicas y listado general de las obras que tiene vigentes las pólizas | 50 |  | 2018-12-28 |  |  | 116
7 | FILA_7 | 11 | 2017 2017 | 140 | 3.3.1 | 6 | 2/2=100% | 2 | El area de infraestructura realizó reunion conjunta con el contratista y la interventoria para dar a conocer el hallazgo y solicitar en un informe las respectivas explicaciones, a lo cual se recibio informe con lo solicitado; asi mismo,en virtud de cumplir con el principio de calidad, oportunidad y pertinencia, el area de infraestructura viene realizando el seguimiento a las intervenciones bajo el cto no. 335-2014, para lo cual ha realizado visitas tecnicas y a requerido al contratista | 100 |  | 2018-12-28 |  |  | 491
8 | FILA_8 | 11 | 2017 2017 | 140 | 3.4.1 | 7 | 8/8=100% | 8 | Se realizaron memorandos radicados numeros 20186120006713 feb 6/2018/,20186120008263 feb /2018,20186120008283 feb /2018,20186120012513 abril/25/2018,20186120012543 abril/26/2018, en los cuales se realiza la designación de supervisión incluyendo las obligaciones generales; asi como las capacitaciones de socializacion y secop II | 100 |  | 2018-12-28 |  |  | 329
9 | FILA_9 | 11 | 2017 2017 | 140 | 3.4.1 | 8 | 8/8=100% | 8 | Se realizaron memorandos radicados numeros 20186120006713 feb 6/2018/,20186120008263 feb /2018,20186120008283 feb /2018,20186120012513 abril/25/2018,20186120012543 abril/26/2018, en los cuales se realiza la designación de supervisión incluyendo las obligaciones generales; asi como las capacitaciones de socializacion y secop II | 100 |  | 2018-12-28 |  |  | 329
10 | FILA_10 | 11 | 2017 2017 | 140 | 3.4.1 | 9 | 6/6= 100% visitas de estabilidad 2 requerimiento | 6 | Una vez liquidado el contrato el area de infraestructura viene realizando visitas tecnicas para verificar la estabilidad de la obra, se realiza requerimiento 20186120857571 realizado al contratista y reunión en la cual se exponen las fallas observadas en algunas de la sobras realizadas para su corrección. A la fecha la interventoria no ha remitido la informacion pertienente para dar alcance de del proceso de subsanacion. Se realizo nuevamente requerimiento con radicado 20196120026541 del 01-02-2019 y a la fecha no han entregado la informacion. | 80 |  | 2018-12-28 |  |  | 551
11 | FILA_11 | 11 | 2017 2017 | 140 | 3.5.1 | 10 | 11/11=100% | 11 | Se realizaron sensibilizacion en la vigencia 2018 sobre el proceso de gestion dccumental en el cual se socializó los parametros tecnicos establecidos en el Sistema integrado de gestion de la SDG | 100 |  | 2018-12-28 |  |  | 194
12 | FILA_12 | 11 | 2017 2017 | 140 | 3.5.1 | 11 | 1/1=100% | 1 | Se establecio comité de archivo mediante resolucion 019-2018 , se realizo comité el dia 27 de febrero, pero e simportante resaltar que por las condiciones establecidas enla norma de archivo y los parametros de la secretaria de gobierno, esta instancia interna no es avalada por cuanto el comite de archivo es liderado por el nivel central, por lo tanto mediante plan de trabajo de intervencion documental se pretende mejorar la falencia encontrada | 100 |  | 2018-12-28 |  |  | 447
13 | FILA_13 | 11 | 2017 2017 | 158 | 3.1.1 | 1 | 210 | 210 | Se elaboró el formato con código: gco-gcl-f043. "Formato de aprobación de Póliza", por cada una de las pólizas entregadas por los contratistas al suscribir el contrato y cada una de las modificaciones contractuales realizadas en el año 2018; aunado a ello hace uso de la plataforma transaccional Secop II en cada uno de los procesos para la aprobación de las pólizas. Igualmente se designó los apoyos a la supervisión quienes continúan controlando la ejecución contractual y las garantías de cumplimiento. | 100 |  | 2018-12-28
14 | FILA_14 | 11 | 2017 2017 | 158 | 3.1.1 | 2 | 09/09=100 | 9 | Memorandos enviados desde el despacho a las personas que fueron designadas por parte del señor alcalde como supervisores de apoyo, donde les indica los contratos a supervisar al igual la normatividad con respecto a este tema. Memorando numero 2018612000673 06/02/2018, 20186120008263/23/02/2018,20186120008283/23/02/2018 ,20186120012513/25/04/2018,20186120012543/26/04/2018. 20186120023853, 20186120023843, 20186120029333, 20186120028263 | 100 |  | 2018-12-28
15 | FILA_15 | 11 | 2017 2017 | 158 | 3.10.1 | 1 | 4 PERSONAS DESIGNADAS | 4 | En el Área de Contratación y de acuerdo con el flujo de aprobación tramitado en el año 2018 en el SECOP II, se encuentra designada la doctora LYDA SOLANO y el señor JUAN CAMILO MEDINA para la publicación en dicha plataforma. Para la publicación en el Secop I, esta designada la señora YESENIA RIAÑO. En el año 2018, la ASIGNACIÓN DE USUARIO Y CLAVE para realizar el trámite ante COLOMBIA COMPRA EFICIENTE estuvo designada la señora EMILSE PACHÓN | 100 |  | 2018-12-28
16 | FILA_16 | 11 | 2017 2017 | 158 | 3.10.1 | 2 | 0/0 | 0 | No se realizo la accion propuesta. Se realizara la publicacion de la documentacion faltante en la plataforma oficial de los contatos con la obrservacion. De igual forma según la politica establecida en el procedimiento, mediante memorando con radicado 20186120029423 Y 20186120034353 se remite al area de archivo los expedientes contractuales generados en el area de contratacion para la custodia. | 50 |  | 2018-12-28
17 | FILA_17 | 11 | 2017 2017 | 158 | 3.10.2 | 1 | 1/1=100 | 1 | Para el cumplimiento de la accion fue Contratada una persona cuyo objeto de su contrato es el apoyo en dar respuesta oportuna y veraz a los entes de control en cuanto a la revision, verificación previa de los carpetas contractuales antes de ser entregadas a los entes de control, donde verificara y garantizara que contega toda la documentacion, segun requirimientos solictados por los entes de control. se anexa copia del contrato numero 023 de febrero del 2018, a nombre de Hellen Dallyana Nieto Nuñez. | 100 |  | 2018-12-28
18 | FILA_18 | 11 | 2017 2017 | 158 | 3.10.2 | 3 | 185/185=100 | 185 | MEDIANTE LE PROCESO DE INDUCCION, SE DA EXPLICACION A LOS SERVIDORES PUBLICOS LOS INSTRUCTIVOS, PROCDIMIENTOS FRENTE AL TEMA DE GESTION DOCUMENTAL | 100 |  | 2018-12-28
19 | FILA_19 | 11 | 2017 2017 | 158 | 3.2.1 | 1 | 1/1=100 | 1 | Se realizo capacitacion al grupo de contratacion y planeacion el dia 11/10/2018 sobre los procedimientos establecidos | 80 |  | 2018-12-28
20 | FILA_20 | 11 | 2017 2017 | 158 | 3.2.1 | 2 | 4/4= | 4 | SE REALIZO LA ASIGNACION DE LOS COMITES EVALUADORES MEDIANTE MEMORANDO 20186120033183-20186120033293-20186120034853-20186120034793 | 100 |  | 2018-12-28
21 | FILA_21 | 11 | 2017 2017 | 158 | 3.2.1 | 3 | 4/4= | 4 | SE REALIZO LA ASIGNACION DE LOS COMITES EVALUADORES MEDIANTE MEMORANDO 20186120033183-20186120033293-20186120034853-20186120034793 | 100 |  | 2018-12-28
22 | FILA_22 | 11 | 2017 2017 | 158 | 3.2.1 | 4 | 3/3= | 3 | Se dio a conocer mediante memorando, a los lideres y responsables las disposiciones legales 20186120008713 y el 2018612006953 y mediante capacitacion del 11-10-2018 | 100 |  | 2018-12-28
23 | FILA_23 | 11 | 2017 2017 | 158 | 3.2.1 | 5 | 2/2=100% | 2 | se realizaron sensibilizaciones sobre el ejercicio de la supervision y los documentos aplicables | 100 |  | 2018-12-28
24 | FILA_24 | 11 | 2017 2017 | 158 | 3.2.2 | 1 | 1 | 1 | NO SE REALIZO LA ACCION DE MEJORAMENTO MEDIANTE LA REMISION DE MEMORANDO, SINO POR MEDIO DE CAPACITACIONES FRENTE AL PROCESO DE ESTUDIOS DE MERCADOS CON COLOMBIA COMPRA EFICIENTE | 70 |  | 2018-12-28
25 | FILA_25 | 11 | 2017 2017 | 158 | 3.2.2 | 2 | 185/185=100 | 185 | De acuerdo a las instrucciones establecidas en el Sistema Integrado de Gestion se da aplicación a la lista de chequeo en cada contrato | 100 |  | 2018-12-28
26 | FILA_26 | 11 | 2017 2017 | 158 | 3.3.1 | 1 | 2/2=100% | 2 | se realizaron sensibilizaciones sobre el ejercicio de la supervision y los documentos aplicables | 100 |  | 2018-12-28
27 | FILA_27 | 11 | 2017 2017 | 158 | 3.4.1 | 1 | 2/2=100% | 2 | se realizaron sensibilizaciones sobre el ejercicio de la supervision y los documentos aplicables | 100 |  | 2018-12-28
28 | FILA_28 | 11 | 2017 2017 | 158 | 3.5.1 | 1 | 2/2=100% | 2 | se realizó cronograma de capacitación al personal operario de maquinaria amarilla de la alcaldía local. la capacitación se realizó durante los días 16, 23 y 30 de mayo de 2018 en la sede de navitrans s.a., lo cual se evidencia mediante memorando no. 20186120467511 del 01/06/2018 y 20186120483121 del 06/06/2018. | 100 |  | 2018-12-28
29 | FILA_29 | 11 | 2017 2017 | 158 | 3.5.1 | 2 | 1 | 1 | SE REALIZO CAPACITACION EL DIA 11/10/2018 SOBRE EL PROCESO DE EGRESOS E INGRESOS DE LOS BIENES Y LA OBLIGACION DE LA SUPERVISION | 100 |  | 2018-12-28
30 | FILA_30 | 11 | 2017 2017 | 158 | 3.5.2 | 1 | 2400 REVISIONES | 2400 | De conformidad con el procedimeintos establecidos por le sistema integrado de gestion de la SDG, se da cumplimiento a los requisitos exigidos para el pago de conformidad con la reprogramacion, se puede evidenciar en los pagos realizados | 100 |  | 2018-12-28
31 | FILA_31 | 11 | 2017 2017 | 158 | 3.6.1 | 1 | 0 | 0 | No se realizo la accion | 10 |  | 2018-12-28
32 | FILA_32 | 11 | 2017 2017 | 158 | 3.6.1 | 2 | 0 | 0 | No se realizo la accion | 10 |  | 2018-12-28
33 | FILA_33 | 11 | 2017 2017 | 158 | 3.7.1 | 1 | 1 | 1 | NO SE REALIZO ESTA ACCION EN LA FECHA ESTABLECIDA EN EL PLAN DE MEJORAMIENTO PERO SE REALIZO REUNION EL DIA 11/10/2018 CON EL GRUPO DE CONTRATACION, PLANEACION Y OTRAS AREAS SOCIALIZANDO LO SPROCEDIEMIENTOS EN MENCION | 80 |  | 2018-12-28
34 | FILA_34 | 11 | 2017 2017 | 158 | 3.8.1 | 1 | 1 | 1 | NO SE REALIZO ESTA ACCION EN LA FECHA ESTABLECIDA EN EL PLAN DE MEJORAMIENTO PERO SE REALIZO REUNION EL DIA 11/10/2018 CON EL GRUPO DE CONTRATACION, PLANEACION Y OTRAS AREAS SOCIALIZANDO LO SPROCEDIEMIENTOS EN MENCION | 80 |  | 2018-12-28
35 | FILA_35 | 11 | 2017 2017 | 158 | 3.8.2 | 1 | 2/2=100 | 2 | EN LA VIGENCIA 2018 MEDIANTE MEMORANDO SE DESIGNO LOS COMITES EVALUADORES 20186120033183-20186120033293-20186120034853-20186120034793, ASI COMO LOS INFORMES DE LA EVALUACION QUE SE ENCUENTRAN PUBLICADOS EN EL SECOP | 100 |  | 2018-12-28
36 | FILA_36 | 11 | 2017 2017 | 158 | 3.9.1 | 1 | 1 | 1 | NO SE REALIZO ESTA ACCION EN LA FECHA ESTABLECIDA EN EL PLAN DE MEJORAMIENTO PERO SE REALIZO REUNION EL DIA 11/10/2018 CON EL GRUPO DE CONTRATACION, PLANEACION Y OTRAS AREAS SOCIALIZANDO LO SPROCEDIEMIENTOS EN MENCION | 80 |  | 2018-12-28
37 | FILA_37 | 11 | 2018 2018 | 102 | 3.1.1.1 | 1 | 1 | 1 | EL DÍA 30 DE ENERO DE 2019 SE PUBLICARON LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA ENTIDAD EN EL APLICATIVO BOGOTÁ CONSOLIDA, LAS CUALES FUERON ELABORADAS DE ACUERDO A DIRECTRICES DE SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO Y SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA EN LAS REVELACIONES DE LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS SE CUMPLIERON LAS NORMAS DE RECONOCIMIENTO, MEDICIÓN, REVELACIONES Y PRESENTACIÓN. | 100 |  | 2018-12-28
38 | FILA_38 | 11 | 2018 2018 | 102 | 3.1.1.1 | 2 | 30 | 30 | PARA LA VIGENCIA DE 2018 SE REQUIRIO LAS DEVOLUCIONES DE CONFORMIDAD CON LOS PARAMETROS EXIGIDOS | 50 |  | 2018-12-28
39 | FILA_39 | 11 | 2018 2018 | 102 | 3.1.1.1 | 3 | 72 | 72 | SE REVISARON 72 CUENTAS CONTABLES DE LAS 50 PROGRAMADAS EVIDENCIANDO EL ESTADO DE CADA UNA DE ELLAS PARA LA RESPECTIVA CONCILIACION - | 100 |  | 2018-12-28
40 | FILA_40 | 11 | 2018 2018 | 102 | 3.1.1.1 | 4 | 1 | 1 | PARA LA RENDICION DE CUENTA ANUAL 2018 SE REPORTO LOS PROYECTOS VIGENTES Y DE ACUERDO A LAS CONDICIONES EXIGIDAS | 100 |  | 2018-12-28
41 | FILA_41 | 11 | 2018 2018 | 102 | 3.1.1.1 | 5 | 1 | 1 | SE REALIZO LAS ACTUALIZADOS AL DOCUMENTO PAL DE ACUERDO A LAS OBERVACIONES DEBIDAMENTE APROBADO POR LA SECRETARIA DE AMBIENTE | 80 |  | 2018-12-28
42 | FILA_42 | 11 | 2018 2018 | 102 | 3.1.1.1 | 6 | 9 | 9 | SE CUENTA CON MATRIZ DE EXCEL QUE SE VERIFICA PREVIO AL DILIGENCIAMIENTO DEL FORMATO Y CARGUE EN EL APLICATIVO SIVICOF, SE PUEDE EVIDENCIAR EN LOS CERTIFICADOS GENERADOS | 80 |  | 2018-12-28
43 | FILA_43 | 11 | 2018 2018 | 102 | 3.1.1.1 | 7 | 9 | 9 | Desde el mes de marzo de 2018 mensualmente, la matriz de reporte CB015 ha sido diligenciada y reportada y los ajustes se han hecho en el mes siguiente. | 80 |  | 2018-12-28
44 | FILA_44 | 11 | 2018 2018 | 102 | 3.1.3.1 | 1 | 12/12=100% | 12 | En cada uno de los procesos de licitación tramitados en el año 2018, se elaboró cronograma incluyendo las fechas para las audiencias públicas.Cronograma publicado en el Secop en cada proceso de licitación. | 100 |  | 2018-12-28
45 | FILA_45 | 11 | 2018 2018 | 102 | 3.1.3.1 | 2 | 12/12=100% | 12 | En cada uno de los procesos de licitación tramitados en el año 2018, se elaboró cronograma incluyendo las fechas para las audiencias públicas.Cronograma publicado en el Secop en cada proceso de licitación. | 100 |  | 2018-12-28
46 | FILA_46 | 11 | 2018 2018 | 102 | 3.1.3.10 | 1 | 1 | 1 | SE CUENTA CON CONTRATISTA PARA EL PROCESO DE DE SEGUIMEINTO DE ESTABILIDAD DE OBRAS LLAMADA MONICA PATRICIA MARTINEZ | 100 |  | 2018-12-28
47 | FILA_47 | 11 | 2018 2018 | 102 | 3.1.3.2 | 1 | 5/5=100% | 5 | En cada uno de los procesos de modalidad subasta inversa, el abogado designado verificó las reglas generales y el descuento aplicado se estableció en el 3% aplicado a todos los ítems. Se verifica en el Secop: SASI-001-2018 Transportes Contrato 218-2018; SASI-002-2018 Dotación Jardines infantiles, Contrato 319 -2018; SASI-003-2018, Suministro materiales granulares Contrato 334-2018. Ver contratos en Secop II. | 100 |  | 2018-12-28
48 | FILA_48 | 11 | 2018 2018 | 102 | 3.1.3.2 | 2 | 5/5=100% | 5 | En cada uno de los procesos de modalidad subasta inversa, el abogado designado verificó las reglas generales y el descuento aplicado se estableció en el 3% aplicado a todos los ítems. Se verifica en el Secop: SASI-001-2018 Transportes Contrato 218-2018; SASI-002-2018 Dotación Jardines infantiles, Contrato 319 -2018; SASI-003-2018, Suministro materiales granulares Contrato 334-2018. Ver contratos en Secop II. | 100 |  | 2018-12-28
49 | FILA_49 | 11 | 2018 2018 | 102 | 3.1.3.3 | 3 | 5/5=100% | 5 | En cada uno de los procesos de modalidad subasta inversa, el abogado designado verificó las reglas generales y el descuento aplicado se estableció en el 3% aplicado a todos los ítems. Se verifica en el Secop: SASI-001-2018 Transportes Contrato 218-2018; SASI-002-2018 Dotación Jardines infantiles, Contrato 319 -2018; SASI-003-2018, Suministro materiales granulares Contrato 334-2018. Ver contratos en Secop II. | 100 |  | 2018-12-28
50 | FILA_50 | 11 | 2018 2018 | 102 | 3.1.3.3 | 4 | 5/5=100% | 5 | En cada uno de los procesos de modalidad subasta inversa, el abogado designado verificó las reglas generales y el descuento aplicado se estableció en el 3% aplicado a todos los ítems. Se verifica en el Secop: SASI-001-2018 Transportes Contrato 218-2018; SASI-002-2018 Dotación Jardines infantiles, Contrato 319 -2018; SASI-003-2018, Suministro materiales granulares Contrato 334-2018. Ver contratos en Secop II. | 100 |  | 2018-12-28
51 | FILA_51 | 11 | 2018 2018 | 102 | 3.1.3.4 | 1 | 200 | 200 | Se designó un abogado contratista (Diana Bolaños, Carlos Díaz, Lilia Zambrano, Lyda Solano, Vivian Prieto, Janette Luna, Julio González) por cada proceso contractual adelantado en la oficina de contratación. Asi mismo se cuenta con asignaciones a cada abogado frente a los procesos contractuales realizados | 100 |  | 2018-12-28
52 | FILA_52 | 11 | 2018 2018 | 102 | 3.1.3.4 | 2 | 3 | 3 | En cada uno de los procesos de modalidad subasta inversa se estableció en el 3% el descuento aplicado a todos los ítems. Verificado por el abogado responsable | 100 |  | 2018-12-28
53 | FILA_53 | 11 | 2018 2018 | 102 | 3.1.3.4 | 3 | 200/200 | 200 | Cada uno de los abogados responsables creó una carpeta contractual, por cada contrato suscrito, la cual fue enviada al Archivo Central de esta Alcaldía para custodia, según las normas de Gestión de Archivo. De igual forma se pueden ver por el SECOP II | 100 |  | 2018-12-28
54 | FILA_54 | 11 | 2018 2018 | 102 | 3.1.3.5 | 1 | 1 | 1 | El área de contratación realizó en su momento, las consultas ante los Organismos competentes, para realizar las modificaciones contractuales solicitadas y necesarias contenidas en el modificatorio No. 1 al contrato 356 de 2017 para recibir el bien. | 100 |  | 2018-12-28
55 | FILA_55 | 11 | 2018 2018 | 102 | 3.1.3.5 | 2 | 1 | 1 | Se solicitó el certificado a Gobierno y fue expedida la certificación No.14610 del 17 de enero 2019 para el Profesional en Ingeniería Mecánica | 100 |  | 2018-12-28
56 | FILA_56 | 11 | 2018 2018 | 102 | 3.1.3.6 | 1 | 1 | 1 | Se Realizó el ingreso de los elementos del contrato de compraventa N° 362 de 2017" Con la unión Temporal Suba "al aplicativo SI CAPITAL CON EL NUMERO DE INGRESO 872 DEL 19 JUNIO DE 2018 | 100 |  | 2018-12-28
57 | FILA_57 | 11 | 2018 2018 | 102 | 3.1.3.6 | 2 | 78 ITEMS | 78 | Durante el mes de agosto se realizaron los ingresos a almacen de acuerdo a la llegada de los elementos, lo cual se puede evidenciar en el aplicativo Si capital. | 100 |  | 2018-12-28
58 | FILA_58 | 11 | 2018 2018 | 102 | 3.1.3.7 | 1 | 3 | 3 | SE CUENTA CON EL PERSONAL DE SISTEMAS PARA ACTUALIZACION DEL INVETARIO TECNOLOGICO | 100 |  | 2018-12-28
59 | FILA_59 | 11 | 2018 2018 | 102 | 3.1.3.8 | 1 | 1 | 1 | ESTA EN PROCESO DE ACTULIZACION TODOS LOS ACTOS ADMINSITRATIVOS | 100 |  | 2018-12-28
60 | FILA_60 | 11 | 2018 2018 | 102 | 3.1.3.8 | 2 | 250 | 250 | El área de Planeación del Fondo de Desarrollo Local consolida las necesidades y elabora el plan de compras de la Entidad, publicadas en el SECOP. La publicidad ha venido siendo realizada por el abogado designado, en virtud de una relación contractual. | 80 |  | 2018-12-28
61 | FILA_61 | 11 | 2018 2018 | 102 | 3.1.3.9 | 1 | 3 contratos ajustado | 3 | CTO Compra Venta 362-17:carpeta 5 se hace La corrección del adecuado orden cronológico de la orden de pago, formato de cálculo de impuestos y se finaliza con el acta de liquidación de ctos y se hace re foliación y actualización.CPS 206-17: Se revisa el cto y mantiene el orden cronológico.CPS 142-17: se informa q en el folio 57 al 61 se encuentra la Hoja de Vida de la Función Pública.Se revisa q no haya duplicidad de documentos y se verifica q, en la primera cuenta de cobro está de nuevo la minuta y el acta de inicio, pero no se pueden retira porq son solicitados allegar en la cuenta de cobro. | 100 |  | 2018-12-28
62 | FILA_62 | 11 | 2018 2018 | 102 | 3.1.3.9 | 2 | 2 | 2 | distintas capacitaciones al personal que ingresaba como apoyo a la supervision, en lo referente a las buenas practicas de gestion documental. Se anexan siete formatos de capacitacion / inducción y dos actas sobre el tema de gestion documental. | 100 |  | 2018-12-28
63 | FILA_63 | 11 | 2018 2018 | 102 | 3.1.3.9 | 3 | 1 | 1 | SE DIO APLICABILIDAD AL MANUAL ESTABLECIDO POR EL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE LA SECRETARIA DE GOBIERNO, Y SE SENSIBILIZO | 100 |  | 2018-12-28
64 | FILA_64 | 11 | 2018 2018 | 102 | 3.2.1.1 | 1 | EN EJECUCION | 10 | EN EJECUCION | 20 |  | 2018-12-28
65 | FILA_65 | 11 | 2018 2018 | 102 | 3.2.1.1 | 2 | 1 | 100 | SE REALIZARON MESAS DE SEGUIMIENTO, SE CUENTA CON LA HERRAMIENTA DRIVE | 100 |  | 2018-12-28
66 | FILA_66 | 11 | 2018 2018 | 102 | 3.2.1.2 | 1 | 1 | 100 | Se anexa resolución N° 020 del 2018, por la cual se ordena el pago y gasto del proyecto 1427, componente del subsidio tipo c Vigencia 2018. | 100 |  | 2018-12-28
67 | FILA_67 | 11 | 2018 2018 | 102 | 3.2.1.2 | 2 | 1 | 1 | NO SE REALIZO LA ACCION DE MEJORAMIENTO EN LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS PERO CON RADICADO 20196120044141 DEL 18-02-2019 SE REMITIO CONCEPTO A LA SECRETARIA DE PLANEACION FRENTE AL REPORTE DE LA MATRIZ MUSI TENIENDO EN CUENTA EL PROCESO DE DEVOLUCION GENERADOS EN EL PROYECTO DE SUBSIDIO C | 50 |  | 2018-12-28
68 | FILA_68 | 11 | 2018 2018 | 102 | 3.2.1.3 | 1 | 2910/3780=75% | 2910 | SE HA VENIDO REALIZANDO LA DEPURACION DE LOS PQR, PERO ES IMPORTANTE MANIFESTAR LA COMPLEJIDAD OPERATIVA, SE PRETENDE CAMBIAR EL ESQUEMA PARA MEJORAR ESTA SITUACION | 75 |  | 2018-12-28
69 | FILA_69 | 11 | 2018 2018 | 102 | 3.2.1.3 | 2 | 2910/3780=75% | 2910 | SE HA VENIDO REALIZANDO LA DEPURACION DE LOS PQR, PERO ES IMPORTANTE MANIFESTAR LA COMPLEJIDAD OPERATIVA, SE PRETENDE CAMBIAR EL ESQUEMA PARA MEJORAR ESTA SITUACION | 75 |  | 2018-12-28
70 | FILA_70 | 11 | 2018 2018 | 102 | 3.2.1.3 | 3 | 100 | 100 | SE HA VENIDO REALIZANDO LA DEPURACION DE LOS PQR, PERO ES IMPORTANTE MANIFESTAR LA COMPLEJIDAD OPERATIVA, SE PRETENDE CAMBIAR EL ESQUEMA PARA MEJORAR ESTA SITUACION | 100 |  | 2018-12-28
71 | FILA_71 | 11 | 2018 2018 | 102 | 3.3.1.1 | 1 | 2 | 2 | MENSUALMENTE DURANTE EL AÑO 2018 SE REALIZARON 9 MESAS DE TRABAJO DONDE SE CONCILIARON LOS EXPEDIENTES A DEUDORES. COMITÉS DE DEPURACIÓN DE CARTERA RESOLUCIÓN 1040 DE FECHA 26/09/2018 RESOLUCIÓN 1241 DE FECHA 28/11/2018 | 100 |  | 2018-12-28
72 | FILA_72 | 11 | 2018 2018 | 102 | 3.3.1.2 | 1 | 2 | 2 | MEMORANDOS ENVIADOS A SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL RADICADO 20186120031123 DE FECHA 07/11/2018 Y RADICADO 20188120033153 DE FECHA 26/11/2018 EN RESPUESTA A LA SOLICITUD SE RECIBIO EL MEMORANDO CON RADICADO 20194400028313 FUERON SOLUCIONADOS POR EL ÁREA DE SISTEMAS | 100 |  | 2018-12-28
73 | FILA_73 | 11 | 2018 2018 | 102 | 3.3.1.3 | 1 | 80 | 80 | Se realizó el avaluo técnico de los bienes inmuebles y fueron entregados el 7 junio 2018, contrato 334 del 2017 suscrito con UADEP, sin embargo el registro en el aplicativo SI CAPITAL no se ha podido realizar debido a que esta información afecta saldo iniciales y la SHD debe dar la instrucción para el registro en la restrasmición de la información desde el 1 de enero. | 80 |  | 2018-12-28
74 | FILA_74 | 11 | 2018 2018 | 102 | 3.3.1.4 | 1 | 80 | 80 | Se realizó el avaluo técnico de los bienes inmuebles y fueron entregados el 7 junio 2018, contrato 334 del 2017 suscrito con UADEP, sin embargo el registro en el aplicativo SI CAPITAL no se ha podido realizar debido a que esta información afecta saldo iniciales y la SHD debe dar la instrucción para el registro en la restrasmición de la información desde el 1 de enero. | 80 |  | 2018-12-28
75 | FILA_75 | 11 | 2018 2018 | 102 | 3.3.1.5 | 1 | 10 | 10 | Se realizo el avaluo de conformidad a la acion de mejoramiento | 80 |  | 2018-12-28
76 | FILA_76 | 11 | 2018 2018 | 102 | 3.3.1.5 | 2 | 10 | 10 | Se realizo el avaluo de conformidad a la acion de mejoramiento | 80 |  | 2018-12-28
77 | FILA_77 | 11 | 2018 2018 | 102 | 3.3.1.6 | 1 | 10 | 10 | Se realizo el avaluo de conformidad a la acion de mejoramiento | 80 |  | 2018-12-28
78 | FILA_78 | 11 | 2018 2018 | 102 | 3.3.1.7 | 1 | EN EJECUCION | 10 | EN EJECUCION | 20 |  | 2018-12-28
79 | FILA_79 | 11 | 2018 2018 | 102 | 3.3.1.7 | 2 | EN EJECUCION | 10 | EN EJECUCION | 20 |  | 2018-12-28
80 | FILA_80 | 11 | 2018 2018 | 102 | 3.3.1.8 | 1 | 10 | 10 | Se realizo el avaluo de conformidad a la acion de mejoramiento | 100 |  | 2018-12-28
81 | FILA_81 | 11 | 2018 2018 | 102 | 3.3.1.8 | 2 | 10 | 10 | Se realizo el avaluo de conformidad a la acion de mejoramiento | 100 |  | 2018-12-28
82 | FILA_82 | 11 | 2018 2018 | 102 | 3.3.1.9 | 1 | 10 | 10 | Se realizo el avaluo de conformidad a la acion de mejoramiento | 100 |  | 2018-12-28
83 | FILA_83 | 11 | 2018 2018 | 134 | 3.1.1 | 1 | EN EJECUCION | 10 | EN EJECUCION | 10 |  | 2018-12-28
84 | FILA_84 | 11 | 2018 2018 | 134 | 3.1.1 | 2 | EN EJECUCION | 10 | EN EJECUCION | 10 |  | 2018-12-28
85 | FILA_85 | 11 | 2018 2018 | 134 | 3.1.1 | 3 | EN EJECUCION | 10 | EN EJECUCION | 10 |  | 2018-12-28
86 | FILA_86 | 11 | 2018 2018 | 134 | 3.1.2 | 1 | EN EJECUCION | 10 | EN EJECUCION | 10 |  | 2018-12-28
87 | FILA_87 | 11 | 2018 2018 | 134 | 3.1.3 | 1 | EN EJECUCION | 10 | EN EJECUCION | 10 |  | 2018-12-28
88 | FILA_88 | 11 | 2018 2018 | 134 | 3.1.3 | 2 | EN EJECUCION | 10 | EN EJECUCION | 10 |  | 2018-12-28
89 | FILA_89 | 11 | 2018 2018 | 134 | 3.1.3 | 3 | EN EJECUCION | 10 | EN EJECUCION | 10 |  | 2018-12-28
90 | FILA_90 | 11 | 2018 2018 | 134 | 3.1.3 | 4 | EN EJECUCION | 10 | EN EJECUCION | 10 |  | 2018-12-28
91 | FILA_91 | 11 | 2018 2018 | 134 | 3.1.4 | 1 | EN EJECUCION | 10 | EN EJECUCION | 10 |  | 2018-12-28
92 | FILA_92 | 11 | 2018 2018 | 134 | 3.1.4 | 2 | EN EJECUCION | 10 | EN EJECUCION | 10 |  | 2018-12-28
93 | FILA_93 | 11 | 2018 2018 | 134 | 3.1.4 | 3 | EN EJECUCION | 10 | EN EJECUCION | 10 |  | 2018-12-28
94 | FILA_94 | 11 | 2018 2018 | 134 | 3.1.5 | 1 | EN EJECUCION | 10 | EN EJECUCION | 10 |  | 2018-12-28
95 | FILA_95 | 11 | 2018 2018 | 134 | 3.1.5 | 2 | EN EJECUCION | 10 | EN EJECUCION | 10 |  | 2018-12-28
96 | FILA_96 | 11 | 2018 2018 | 134 | 3.1.5 | 3 | EN EJECUCION | 10 | EN EJECUCION | 10 |  | 2018-12-28
97 | FILA_97 | 11 | 2018 2018 | 134 | 3.1.6 | 1 | EN EJECUCION | 10 | EN EJECUCION | 10 |  | 2018-12-28
98 | FILA_98 | 11 | 2018 2018 | 154 | 3.1.1 | 1 | EN EJECUCION | 10 | EN EJECUCION | 10 |  | 2018-12-28
99 | FILA_99 | 11 | 2018 2018 | 154 | 3.1.2 | 1 | EN EJECUCION | 10 | EN EJECUCION | 10 |  | 2018-12-28
100 | FILA_100 | 11 | 2018 2018 | 154 | 3.1.3 | 1 | EN EJECUCION | 10 | EN EJECUCION | 10 |  | 2018-12-28
43
2006 2006
2007 2007
2008 2008
2009 2009
2010 2010
2011 2011
2012 2012
2013 2013
2014 2014
2015 2015
2016 2016
2017 2017
2018 2018
2019 2019