## FORMULACION PLAN DE ACCION A...
| Tipo Modalidad | 16 | FORMULACION PLAN DE ACCION PIGA 242
| Formulario | 117 | FORMULACION PLAN DE ACCION ANUAL
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 511
| Fecha | 2019-12-31
| Periodicidad | 12 | ANUAL | Vigencia 2020
[1] | 0 FORMULACION PLAN DE ACCIÓN PIGA
|  | 4 | 7 | 8 | 12 | 15 | 16 | 27 | 28 | 35 | 36 | 44 | 56 | 60 | 64 | 72
|  | PROGRAMA | LINEA PROGRAMA 5 | PROGRAMA "OTRO" | OBJETIVO DEL PROGRAMA | META DEL PROGRAMA A 4 AÑOS | META DEL PROGRAMA ANUAL | INDICADOR DEL PROGRAMA | ACTIVIDAD | META DE LA ACTIVIDAD | INDICADOR DE LA ACTIVIDAD | PROCESO | OBJETIVO PGA | RESPONSABLE | PRESUPUESTO ASIGNADO | OBSERVACIONES
1 | FILA_1 | 1 Uso eficiente del agua | 4 N/A |  | Reducir y/o mantener el consumo del recurso hídrico , mediante la implementación de actividades tendientes al ahorro y uso eficiente de agua en las instalaciones de la Alcaldía Local de Suba. | Reducir un 4 % el consumo del recurso hídrico. | Reducir un 1% el consumo del recurso hídrico. | (consumo linea base-consumo actual)/consumo linea base 3087,4m3*100% | Realizar capacitación, difusión y sensibilización a los funcionarios y servidores de la Alcaldía Local de Suba sobre el programa de ahorro y uso eficiente de agua en la 4 sedes concertadas | Realizar una capacitación semestral | (Número de capacitación ejecutadas/2)*100 | Gestión corporativa Local | 11 USO EFICIENTE DEL AGUA | Gestor PIGA, Oficina de gestión ambiental | 0
2 | FILA_2 | 1 Uso eficiente del agua | 4 N/A |  | Reducir y/o mantener el consumo del recurso hídrico , mediante la implementación de actividades tendientes al ahorro y uso eficiente de agua en las instalaciones de la Alcaldía Local de Suba. | Reducir un 4 % el consumo del recurso hídrico. | Reducir un 1% el consumo del recurso hídrico. | (consumo linea base-consumo actual)/consumo linea base 3087,4m3*100% | Instalar aparatos sanitarios de bajo consumo en los baños de la entidad. (Sede participación, sede principal y sede villas) | Instalar el 100% equivalente a 115 aparatos sanitarios con mecanismos de ahorro de agua en la sede principal, casa de la participación y sede las villas | Sistemas sanitarios ahorradores instalados/total de sistemas sanitarios*100% | TODOS | 11 USO EFICIENTE DEL AGUA | Oficina de infraestructura | 0 | Esta actividad esta directamnete relacionada con la contratación y ejecución del contrato que de adjudique para arreglos locativos de la entidad.
3 | FILA_3 | 1 Uso eficiente del agua | 4 N/A |  | Reducir y/o mantener el consumo del recurso hídrico , mediante la implementación de actividades tendientes al ahorro y uso eficiente de agua en las instalaciones de la Alcaldía Local de Suba. | Reducir un 4 % el consumo del recurso hídrico. | Reducir un 1% el consumo del recurso hídrico. | (consumo linea base-consumo actual)/consumo linea base 3087,4m3*100% | Continuar con la practica de aprovechachamiento de agua lluvia disponible de la sede principal de la entidad. | Efectuar (1) actividad de aprovechamiento de aguas lluvias en la sede principal de la entidad. | Número de actividades ejecutadas/1 *100% | Gestión corporativa Local | 11 USO EFICIENTE DEL AGUA | Gestor PIGA, Oficina de gestión ambiental | 0
4 | FILA_4 | 1 Uso eficiente del agua | 4 N/A |  | Reducir y/o mantener el consumo del recurso hídrico , mediante la implementación de actividades tendientes al ahorro y uso eficiente de agua en las instalaciones de la Alcaldía Local de Suba. | Reducir un 4 % el consumo del recurso hídrico. | Reducir un 1% el consumo del recurso hídrico. | (consumo linea base-consumo actual)/consumo linea base 3087,4m3*100% | Prevenir, atender y controlar las fugas en los sistemas sanitarios que operan en la entidad. | Realizar (1) inspección trimestral para verificar el funcionamiento de los sistemas sanitarios y de a cuerdo a el resultadpo del formato, ya estandarizado, tomar medidas correctivas en las sedes concertadas. | Número de inspecciones realizadas/4 *100% | Gestión corporativa Local | 11 USO EFICIENTE DEL AGUA | Gestor PIGA, Oficina de gestión ambiental | 0
5 | FILA_5 | 1 Uso eficiente del agua | 4 N/A |  | Reducir y/o mantener el consumo del recurso hídrico , mediante la implementación de actividades tendientes al ahorro y uso eficiente de agua en las instalaciones de la Alcaldía Local de Suba. | Reducir un 4 % el consumo del recurso hídrico. | Reducir un 1% el consumo del recurso hídrico. | (consumo linea base-consumo actual)/consumo linea base 3087,4m3*100% | Diseñar y divulgar piezas publicitarias que fomente en uso adecuado y eficiente de agua y ubicarla estratégicamente en las instalaciones de la entidad. | Diseñar 1 pieza publicitaría trimestralmente e imprimir la cantidad necesaría para su difusión. | Número de pieza diseñadas/Número de piezas proyectadas. | Gestión corporativa Local | 11 USO EFICIENTE DEL AGUA | Oficina de prensa | 0
6 | FILA_6 | 1 Uso eficiente del agua | 4 N/A |  | Reducir y/o mantener el consumo del recurso hídrico , mediante la implementación de actividades tendientes al ahorro y uso eficiente de agua en las instalaciones de la Alcaldía Local de Suba. | Reducir un 4 % el consumo del recurso hídrico. | Reducir un 1% el consumo del recurso hídrico. | (consumo linea base-consumo actual)/consumo linea base 3087,4m3*100% | Reporte semestral de consumo de servicio público de Agua por sede. | Relizar (1) informe STORM semestral. | Número de reportes efectuados/2 *100 | Gestión corporativa Local | 11 USO EFICIENTE DEL AGUA | Gestor PIGA, Oficina de gestión ambiental | 0
7 | FILA_7 | 2 Uso eficiente de la energía | 4 N/A |  | Reducir y/o mantener el consumo del recurso energético , mediante la implementación de actividades tendientes al ahorro y uso eficiente de energía en las instalaciones de la Alcaldía Local de Suba. | Reducir un 4 % el consumo del recurso energético. | Reducir un 1% el consumo del recurso energético. | (consumo linea base-consumo actual)/consumo linea base 121.156 kw/h*100% | Realizar capacitación, difusión y sensibilización a los funcionarios y servidores de la Alcaldía Local de Suba sobre el programa de ahorro y uso eficiente de energía en la 4 sedes concertadas | Realizar (1) capacitación semestral en torno al uso eficiente de energía. | (Número de capacitación ejecutadas/2)*100 | Gestión corporativa Local | 11 USO EFICIENTE DEL AGUA | Gestor PIGA, Oficina de gestión ambiental | 0
8 | FILA_8 | 2 Uso eficiente de la energía | 4 N/A |  | Reducir y/o mantener el consumo del recurso energético , mediante la implementación de actividades tendientes al ahorro y uso eficiente de energía en las instalaciones de la Alcaldía Local de Suba. | Reducir un 4 % el consumo del recurso energético. | Reducir un 1% el consumo del recurso energético. | (consumo linea base-consumo actual)/consumo linea base 121.156 kw/h*100% | Implementar sistemas diferenciados con dos interruptores (switch) en las oficinas y pasillos de las sedes concertadas donde sea necesarío, optimizando el consumo de energía y aprovechar la energía solar disponible | Implementar el sistema en el 50% (equivale a 49 oficinas ) de las sedes (Alcaldía Local de Suba, Casa de la participación y sede villas) | (Número de oficinas con sistema implentado/Número de oficinas de la entidad)*100 | TODOS | 12 USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA | Oficina de infraestructura | 0 | Esta actividad esta directamnete relacionada con la contratación y ejecución del contrato que de adjudique para arreglos locativos de la entidad.
9 | FILA_9 | 2 Uso eficiente de la energía | 4 N/A |  | Reducir y/o mantener el consumo del recurso energético , mediante la implementación de actividades tendientes al ahorro y uso eficiente de energía en las instalaciones de la Alcaldía Local de Suba. | Reducir un 4 % el consumo del recurso energético. | Reducir un 1% el consumo del recurso energético. | (consumo linea base-consumo actual)/consumo linea base 121.156 kw/h*100% | Realizar inspecciones de control para optimizar el consumo de energía. | Realizar (1) inspección de verificación semestral, para comprobar el buen funcionamiento y consumo eficiente de energía, en tres sedes de la entidad. | (Numéro de inspecciones ejecutadas/Número de inspecciones formuladas) *100 | Gestión corporativa Local | 12 USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA | Gestor PIGA, Oficina de gestión ambiental | 0
10 | FILA_10 | 2 Uso eficiente de la energía | 4 N/A |  | Reducir y/o mantener el consumo del recurso energético , mediante la implementación de actividades tendientes al ahorro y uso eficiente de energía en las instalaciones de la Alcaldía Local de Suba. | Reducir un 4 % el consumo del recurso energético. | Reducir un 1% el consumo del recurso energético. | (consumo linea base-consumo actual)/consumo linea base 121.156 kw/h*100% | Implementar primera fase de un proyecto de fuentes no convencionales de energía, correspondiente a la primera fase de la implementación de FNCE | Efectuar (1) seguimiento semestral y reportar informe a través del Comité PIGA. | Número de seguimiento efectuados/ 2*100 | Gestión corporativa Local | 12 USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA | Gestor PIGA, Oficina de gestión ambiental | 0
11 | FILA_11 | 2 Uso eficiente de la energía | 4 N/A |  | Reducir y/o mantener el consumo del recurso energético , mediante la implementación de actividades tendientes al ahorro y uso eficiente de energía en las instalaciones de la Alcaldía Local de Suba. | Reducir un 4 % el consumo del recurso energético. | Reducir un 1% el consumo del recurso energético. | (consumo linea base-consumo actual)/consumo linea base 121.156 kw/h*100% | Diseñar y divulgar piezas publicitarias que fomente en uso adecuado y eficiente de energía y ubicarla estratégicamente en las instalaciones de la entidad. | Diseñar 1 pieza publicitaría trimestralmente e imprimir la cantidad necesaría para su difusión. | Número de pieza diseñadas/Número de piezas proyectadas. | Gestión corporativa Local | 12 USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA | Oficina de prensa | 0
12 | FILA_12 | 2 Uso eficiente de la energía | 4 N/A |  | Reducir y/o mantener el consumo del recurso energético , mediante la implementación de actividades tendientes al ahorro y uso eficiente de energía en las instalaciones de la Alcaldía Local de Suba. | Reducir un 4 % el consumo del recurso energético. | Reducir un 1% el consumo del recurso energético. | (consumo linea base-consumo actual)/consumo linea base 121.156 kw/h*100% | Reporte semestral de consumo de servicio público de Enegía por sede. | Relizar (1) informe semestral de STORM en uso eficiente de energía | Número de reportes efectuados/2 *100 | Gestión corporativa Local | 12 USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA | Gestor PIGA, Oficina de gestión ambiental | 0
13 | FILA_13 | 3 Gestión Integral de Residuos | 4 N/A |  | Hacer una gestión adecuada e integral a los residuos generados en la entidad a través de la realización de las actividades propuestas. | Realizar el 100% de las actividades Formuladas tendientes al una adecuada gestión de los residuos sólidos generados | Realizar el 100% de las actividades Formuladas tendientes al una adecuada gestión de los residuos sólidos generados | N.º de Actividades ejecutadas/N° de actividades formuladas | Firmar convenio de corresponsabilidad con una organización de recicladores que involucre la prestación del servicio en las 4 sedes de la entidad | Contar con un (1) acuerdo de corresponsabilidad para la vigencia. | Número de acuerdo de corrresponsabilidad firmados/1 *100 | Gestión corporativa Local | 5 CALIDAD DEL SUELO | Gestor PIGA, Oficina de gestión ambiental | 0
14 | FILA_14 | 3 Gestión Integral de Residuos | 4 N/A |  | Hacer una gestión adecuada e integral a los residuos generados en la entidad a través de la realización de las actividades propuestas. | Realizar el 100% de las actividades Formuladas tendientes al una adecuada gestión de los residuos sólidos generados | Realizar el 100% de las actividades Formuladas tendientes al una adecuada gestión de los residuos sólidos generados | N.º de Actividades ejecutadas/N° de actividades formuladas | Realizar capacitación, difusión y sensibilización a los funcionarios y servidores de la Alcaldía Local de Suba sobre el manejo adecuado de los residuos sólidos. | Realizar una capacitación semestral | (Número de capacitación ejecutadas/2)*100 | Gestión corporativa Local | 5 CALIDAD DEL SUELO | Gestor PIGA, Oficina de gestión ambiental | 0
15 | FILA_15 | 3 Gestión Integral de Residuos | 4 N/A |  | Hacer una gestión adecuada e integral a los residuos generados en la entidad a través de la realización de las actividades propuestas. | Realizar el 100% de las actividades Formuladas tendientes al una adecuada gestión de los residuos sólidos generados | Realizar el 100% de las actividades Formuladas tendientes al una adecuada gestión de los residuos sólidos generados | N.º de Actividades ejecutadas/N° de actividades formuladas | Desarrollar actividades que minimicen la cantidad de residuos que son depositados diariamente en el relleno sanitario. | Realizar (1) campaña de recolección de CDs Y DVs | No. De actividades ejecutadas/1 *100% | Gestión corporativa Local | 5 CALIDAD DEL SUELO | Gestor PIGA, Oficina de gestión ambiental | 0
16 | FILA_16 | 3 Gestión Integral de Residuos | 4 N/A |  | Hacer una gestión adecuada e integral a los residuos generados en la entidad a través de la realización de las actividades propuestas. | Realizar el 100% de las actividades Formuladas tendientes al una adecuada gestión de los residuos sólidos generados | Realizar el 100% de las actividades Formuladas tendientes al una adecuada gestión de los residuos sólidos generados | N.º de Actividades ejecutadas/N° de actividades formuladas | Relizar campaña de reciclaje involucrando a los funcionarios de la alcaldia, en pro del aprovechamiento de residuos sólidos. | Realizar (1) reciclatón anual de residuos sólidos e involucrar a los funcionarios en la actividad. | No. De actividades ejecutadas/1 *100% | Gestión corporativa Local | 5 CALIDAD DEL SUELO | Gestor PIGA, Oficina de gestión ambiental | 0
17 | FILA_17 | 3 Gestión Integral de Residuos | 4 N/A |  | Hacer una gestión adecuada e integral a los residuos generados en la entidad a través de la realización de las actividades propuestas. | Realizar el 100% de las actividades Formuladas tendientes al una adecuada gestión de los residuos sólidos generados | Realizar el 100% de las actividades Formuladas tendientes al una adecuada gestión de los residuos sólidos generados | N.º de Actividades ejecutadas/N° de actividades formuladas | Gestionar la disposición final adecuada de los residuos peligrosos generados en las 4 sedes concertadas PIGA. | Gestionar y/o Disponer el 100% de los residuos peligrosos generados por las sedes de la Alcaldía. | Cantidad de Respel generado/cantidad de Respel gestionado *100% | Gestión corporativa Local | 5 CALIDAD DEL SUELO | Gestor PIGA, Oficina de gestión ambiental | 0
18 | FILA_18 | 3 Gestión Integral de Residuos | 4 N/A |  | Hacer una gestión adecuada e integral a los residuos generados en la entidad a través de la realización de las actividades propuestas. | Realizar el 100% de las actividades Formuladas tendientes al una adecuada gestión de los residuos sólidos generados | Realizar el 100% de las actividades Formuladas tendientes al una adecuada gestión de los residuos sólidos generados | N.º de Actividades ejecutadas/N° de actividades formuladas | Verificar que el contratista de malla vial y parques efectue adecuadamente el aprovechamiento y disposición final de residuos especiales generados en la ejecución del contrato. | Un (1) seguimiento semestral a los contratos de malla vial y parques, frente el aprovechamiento y disposición final de residuos especiales generados en la ejecución del contrato. | Número de seguimientos/2 * 100 | TODOS | 5 CALIDAD DEL SUELO | Infraestructura, apoyo de la Oficina de gestión Ambiental, Alcalde Local. | 0
19 | FILA_19 | 3 Gestión Integral de Residuos | 4 N/A |  | Hacer una gestión adecuada e integral a los residuos generados en la entidad a través de la realización de las actividades propuestas. | Realizar el 100% de las actividades Formuladas tendientes al una adecuada gestión de los residuos sólidos generados | Realizar el 100% de las actividades Formuladas tendientes al una adecuada gestión de los residuos sólidos generados | N.º de Actividades ejecutadas/N° de actividades formuladas | Verificar que el contratista de malla vial y parques efectue adecuadamente el aprovechamiento de gránulo de caucho. | Un (1) seguimiento semestral a los contratos de malla vial y parques, frente el aprovechamiento de gránulo | Número de seguimientos/2 * 100 | TODOS | 5 CALIDAD DEL SUELO | Infraestructura, apoyo de la Oficina de gestión Ambiental, Alcalde Local. | 0
20 | FILA_20 | 3 Gestión Integral de Residuos | 4 N/A |  | Hacer una gestión adecuada e integral a los residuos generados en la entidad a través de la realización de las actividades propuestas. | Realizar el 100% de las actividades Formuladas tendientes al una adecuada gestión de los residuos sólidos generados | Realizar el 100% de las actividades Formuladas tendientes al una adecuada gestión de los residuos sólidos generados | N.º de Actividades ejecutadas/N° de actividades formuladas | Diseñar y divulgar piezas publicitarias que fomente el manejo integral de residuos y ubicarla estratégicamente en las instalaciones de la entidad. | Diseñar 1 pieza publicitaria trimestralmente e imprimir la cantidad necesaría para su difusión. | Número de pieza diseñadas/Número de piezas proyectadas. | Gestión corporativa Local | 5 CALIDAD DEL SUELO | Oficina de prensa | 0
21 | FILA_21 | 4 Consumo sostenible | 4 N/A |  | Adoptar criterios ambientales en los procesos contractuales de la entidad para la adquisición de bienes y servicios | Realizar el 100% de las actividades Formuladas tendientes al adquirir bienes y servicios con criterios ambientales | Realizar el 100% de las actividades Formuladas para el año 2017, tendientes al adquirir bienes y servicios con criterios ambientales | N.º de Actividades ejecutadas/N° de actividades formuladas | Incluir criterios ambientales en los contratos de funcionamiento de la entidad que firme la entidad para la vigencia. | Implementación de la Guía de Contratación Sostenible en 5 contratos de funcionamiento que celebre la entidad. | # contratos con fichas de contratación sostenible/# total de contratos suscritos por la entidad*100% | Gestión corporativa Local | 14 PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD SOSTENIBLES | Planeación, contratación y apoyo del área de gestión ambiental. | 0
22 | FILA_22 | 4 Consumo sostenible | 4 N/A |  | Adoptar criterios ambientales en los procesos contractuales de la entidad para la adquisición de bienes y servicios | Realizar el 100% de las actividades Formuladas tendientes al adquirir bienes y servicios con criterios ambientales | Realizar el 100% de las actividades Formuladas para el año 2017, tendientes al adquirir bienes y servicios con criterios ambientales | N.º de Actividades ejecutadas/N° de actividades formuladas | Informar vía correo electrónico a funcionarios y contratistas del área de planeación de la entida, sobre los criterios ambientales que se deben incluir en la adquisición de bienes y servicios. | Que mediante correo electrónico el 100% de los funcionarios y contratistas, estén informados sobre el proceso de planeación y contratación de bienes y servicios. | Personas capacitadas/total de funcionarios y contratistas encargados del Proceso de contratación *100% | Gestión corporativa Local | 14 PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD SOSTENIBLES | Gestor PIGA, Oficina de gestión ambiental | 0
24 | FILA_24 | 5 Implementación de prácticas sostenibles. | 1 Movilidad Urbana Sostenible |  | Implementar prácticas sostenibles en la Alcaldía Local de Suba a través de la difusión de hábitos y conductas tendientes a la protección y conservación del ambiente, que permitan la adaptación al cambio climático y el mejoramiento de las condiciones ambientales internas de la entidad, así como de su entorno. | Realizar el 100% de las actividades Formuladas tendientes a la adaptación al cambio climático y el mejoramiento de las condiciones ambientales internas de la entidad, así como de su entorno. | Realizar el 100% de las actividades Formuladas para el año 2017, tendientes a la adaptación al cambio climático y el mejoramiento de las condiciones ambientales internas de la entidad, así como de su entorno. | N.º de Actividades ejecutadas/N° de actividades formuladas | Desarrollar jornadas de movilidad con el propósito de fomentar el uso de medios de transportes multimodales en los funcionarios y visitantes de la entidad. | Desarrollar (2) jornadas semestrales de movilidad con funcionarios y visitantes de la entidad. | # de jornadas implementadas/ # de jornadas formuladas | Gestión corporativa Local | 1 CALIDAD DEL AIRE | Gestor PIGA, Oficina de gestión ambiental | 0
25 | FILA_25 | 5 Implementación de prácticas sostenibles. | 1 Movilidad Urbana Sostenible |  | Implementar prácticas sostenibles en la Alcaldía Local de Suba a través de la difusión de hábitos y conductas tendientes a la protección y conservación del ambiente, que permitan la adaptación al cambio climático y el mejoramiento de las condiciones ambientales internas de la entidad, así como de su entorno. | Realizar el 100% de las actividades Formuladas tendientes a la adaptación al cambio climático y el mejoramiento de las condiciones ambientales internas de la entidad, así como de su entorno. | Realizar el 100% de las actividades Formuladas para el año 2017, tendientes a la adaptación al cambio climático y el mejoramiento de las condiciones ambientales internas de la entidad, así como de su entorno. | N.º de Actividades ejecutadas/N° de actividades formuladas | Diseñar y divulgar piezas publicitarias que fomente el uso de la bicicleta en la localidad. | Diseñar 1 pieza publicitaría y difundirla en medios. | Número de pieza diseñadas/Número de piezas proyectadas. | Gestión corporativa Local | 1 CALIDAD DEL AIRE | Oficina de prensa | 0
26 | FILA_26 | 5 Implementación de prácticas sostenibles. | 3 Adaptación al cambio climático |  | Implementar prácticas sostenibles en la Alcaldía Local de Suba a través de la difusión de hábitos y conductas tendientes a la protección y conservación del ambiente, que permitan la adaptación al cambio climático y el mejoramiento de las condiciones ambientales internas de la entidad, así como de su entorno. | Realizar el 100% de las actividades Formuladas tendientes a la adaptación al cambio climático y el mejoramiento de las condiciones ambientales internas de la entidad, así como de su entorno. | Realizar el 100% de las actividades Formuladas para el año 2017, tendientes a la adaptación al cambio climático y el mejoramiento de las condiciones ambientales internas de la entidad, así como de su entorno. | N.º de Actividades ejecutadas/N° de actividades formuladas | Realizar una jornada de siembra de árboles en un espacio público autorizado, involucrando a los funcionarios de la entidad. | Realizar una jornada de siembra de árboles en un espacio público autorizado | # de árboles sembrados/ # de árboles formulados | TODOS | 4 CALIDAD DEL PAISAJE | Gestor PIGA, Oficina de gestión ambiental | 0
1 Uso eficiente del agua | 1 Movilidad Urbana Sostenible | 1 CALIDAD DEL AIRE
2 Uso eficiente de la energía | 2 Mejoramiento de las condiciones ambientales internas y/o de su entorno | 2 CALIDAD DEL AGUA Y REGULACIÓN HIDROLÓGICA
3 Gestión Integral de Residuos | 3 Adaptación al cambio climático | 3 CALIDAD SONORA
4 Consumo sostenible | 4 N/A | 4 CALIDAD DEL PAISAJE
5 Implementación de prácticas sostenibles. |  | 5 CALIDAD DEL SUELO
6 Otro |  | 6 CALIDAD AMBIENTAL DEL ESPACIO PÚBLICO
7 CONSERVACIÓN Y ADECUADO MANEJO DE LA FAUNA Y LA FLORA
8 ESTABILIDAD CLIMÁTICA
9 GESTIÓN AMBIENTAL DE RIESGOS Y DESASTRES
10 USO EFICIENTE DEL ESPACIO
11 USO EFICIENTE DEL AGUA
12 USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA
13 USO EFICIENTE DE LOS MATERIALES
14 PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD SOSTENIBLES
15 OCUPACIÓN ARMÓNICA Y EQUILIBRADA DEL TERRITORIO
16 CULTURA AMBIENTAL
17 HABITABILIDAD E INCLUSIVIDAD
18 SOCIALIZACIÓN Y CORRESPONSABILIDAD
19 ORDENAMIENTO Y GESTIÓN DE LA CIUDAD - REGIÓN
20 N/A