## PLAN DE GESTION 2018
SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
VIGENCIA DE LA PLANEACIÓN | 2018 | CONTROL DE CAMBIOS
DEPENDENCIA |  | VERSIÓN | FECHA | DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN
ALCALDE LOCAL
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL | [25 empty] | SEGUIMIENTO PLAN GESTION DEL PROCESO | [5 empty] | SEGUIMIENTO PLAN GESTION DEL PROCESO | [5 empty] | SEGUIMIENTO PLAN GESTION DEL PROCESO | [5 empty] | SEGUIMIENTO PLAN GESTION DEL PROCESO | [5 empty] | SEGUIMIENTO PLAN GESTION DEL PROCESO
[26 empty] | EVALUACIÓN I TRIMESTRE | [5 empty] | EVALUACIÓN II TRIMESTRE | [5 empty] | EVALUACIÓN III TRIMESTRE | [5 empty] | EVALUACIÓN IV TRIMESTRE | [5 empty] | EVALUACIÓN FINAL PLAN DE GESTION
|  |  | PROGRAMADO EN LA VIGENCIA | [17 empty] | FINANCIACIÓN DE LA ACTIVIDAD |  |  |  |  | RESULTADO INDICADOR |  |  | RESULTADO DE LA MEDICION | ANÁLISIS DE AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | RESULTADO INDICADOR |  |  | RESULTADO DE LA MEDICION | ANÁLISIS DE AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | RESULTADO INDICADOR |  |  | RESULTADO DE LA MEDICION | ANÁLISIS DE AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | RESULTADO INDICADOR |  |  | RESULTADO DE LA MEDICION | ANÁLISIS DE AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | RESULTADO INDICADOR |  |  | RESULTADO DE LA MEDICION |  | ANÁLISIS DE RESULTADO
N° META | OBJETIVO ESTRATÉGICO | PROCESO | META PLAN DE GESTION VIGENCIA | PONDERACION DE LA META | TIPO DE META | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | LINEA BASE | TIPO DE PROGRAMACION | UNIDAD DE MEDIDA | I TRI | II TRI | III TRI | IV TRI | TOTAL PROGRAMACION VIGENCIA | TIPO DE INDICADOR | FUENTE DE INFORMACIÓN | RESPONSABLES DE LA ACTIVIDAD | METODO DE VERIFICACIÓN AL SEGUIMIENTO | REPORTA CB0404 | FUENTE | RUBRO GASTO FUNCIONAMIENTO | PROYECTO DE INVERSIÓN |  | VALOR ESTIMADO (En millones de pesos colombianos) | NOMBRE DEL INDICADOR | PROGRAMADO | EJECUTADO |  |  |  | NOMBRE DEL INDICADOR | PROGRAMADO | EJECUTADO |  |  |  | NOMBRE DEL INDICADOR | PROGRAMADO | EJECUTADO |  |  |  | NOMBRE DEL INDICADOR | PROGRAMADO | EJECUTADO |  |  |  | NOMBRE DEL INDICADOR | PROGRAMADO | EJECUTADO |  | EJECUCIÓN PONDERADA
|  |  | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  | GF / INV | x | CODIGO | NOMBRE | x | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x |  | x
1 | Fortalecer la capacidad institucional y para el ejercicio de la función policiva por parte de las Autoridades locales a cargo de la SDG. | GESTIÓN PUBLICA TERRITORIAL LOCAL | Ejecutar el 95% del Plan de Acción aprobado por el Consejo Local de Gobierno | 5% | GESTIÓN | Porcentaje de Ejecución del Plan de Acción del Consejo Local de Gobierno | (Numero de Actividades del Plan de Acción Cumplidas/Numero de Actividad del Plan de Acción del CLG)*100 | VIGENCIA 2017 | CRECIENTE | Plan de Acción del Consejo Local de Gobierno | 10% | 25% | 30% | 30% | 95% | EFICACIA | PLAN DE ACCIÒN CLG | Alcalde Local y Secretario Tècnico | ACTAS DE REUNIÒN CLG | [6 empty] | Porcentaje de Ejecución del Plan de Acción del Consejo Local de Gobierno | 10% | 10% | 100% | El plan de acción del consejo local de Gobierno, se encuentra en borrador pendiente por ser aprobado por las partes interesadas, el próximo miércoles 18 de Abril de 2018 en reunión del consejo, se anexan actas de reunión realizadas durante el I trimestre de fechas 31 de enero, 21 febrero, 14 de marzo de 2018, logrando así un avance de la meta del 10% | PLAN DE ACCION CLG | Porcentaje de Ejecución del Plan de Acción del Consejo Local de Gobierno | 25% | 25% | 1 | Para este trimestre se han cumplido con el 25% de lo establecido en el Plan de accion del Consejo Local de Gobierno, dando cumplimineto a lo pactado, las distitnas entidades han llevado a cabo las actividadaes planeadas con éxito en el periodo comprendido entre el abril a junio de 2018 | PLAN DE ACCION CLG | Porcentaje de Ejecución del Plan de Acción del Consejo Local de Gobierno | 30% |  | 0 |  |  | Porcentaje de Ejecución del Plan de Acción del Consejo Local de Gobierno | 30% |  | 0 |  |  | Porcentaje de Ejecución del Plan de Acción del Consejo Local de Gobierno | 95% |  | 0 | 0
2 |  |  | Incrementar en un 40% la participación de los ciudadanos en la audiencia de rendición de cuentas | 2% | RETADORA (MEJORA) | Porcentaje de Participación de los Ciudadanos en la Audiencia de Rendición de Cuentas | (Numero de Ciudadanos Participantes en la Rendición de Cuentas/Numero de Ciudadanos Participantes en la Rendición de Cuentas Vigencia 2017)*100 | VIGENCIA 2017 | SUMA | Proporción de Ciudadanos Participantes en la Rendición de Cuentas 2017 | 0% | 40% | 0% | 0% | 40% | EFICACIA |  | Alcalde Local | INFORME DE RENDICIÒN DE CUENTAS | [6 empty] | Porcentaje de Participación de los Ciudadanos en la Audiencia de Rendición de Cuentas | 0% | 0% |  | Teniendo en cuenta la Circular 005 de marzo de 2018 expedida por la veeduría distrital, la cual realiza un alcance a la circular 002 de 2017 y envía la versión modificada del documento “Metodología para la rendición de cuentas de la administración distrital y local de la vigencia 2017. En cuyos lineamientos indican que la audiencia de rendición de cuentas se efectuara mediante el mes de abril de 2018.se realizaron los diálogos ciudadanos el día 21 de marzo, se anexa el formato de asistencia del proceso de rendición de cuentas vigencia 2017 de la veeduría Distrital y registro fotográfico, por lo que esta meta no se logró cumplir para este trimestre del año. | CIRCULAR 005 DE2018 | Porcentaje de Participación de los Ciudadanos en la Audiencia de Rendición de Cuentas | 40% | 40% | 1 | Se realiza la rendición de cuentas el 28 de abril de 2018, con un acompañamiento de 864 personas registradas, se anexa acta de rendición de cuentas, presentación e informe vigencia 2017. Se anexa registro fotográfico y pantallazos de la convocatoria publicada en redes. | ACTA E INFORME DE RENDICION DE CUENTAS | Porcentaje de Participación de los Ciudadanos en la Audiencia de Rendición de Cuentas | 0% |  | #DIV/0! |  |  | Porcentaje de Participación de los Ciudadanos en la Audiencia de Rendición de Cuentas | 0% |  | #DIV/0! |  |  | Porcentaje de Participación de los Ciudadanos en la Audiencia de Rendición de Cuentas | 40% |  | 0 | 0
3 |  |  | Lograr el 40% de avance en el cumplimiento fisico del Plan de Desarrollo Local | 10% | RETADORA (MEJORA) | Porcentaje de Avance en el Cumplimiento Fisico del Plan de Desarrollo Local | Porcentaje de Avance Acumulado en el cumplimiento fisico del Plan de Desarrollo Local | VIGENCIA 2017 | CRECIENTE | Avance Acumulado Fisico en el Cumplimiento del Plan de Desarrollo Local | 5% | 10% | 10% | 15% | 40% | EFECTIVIDAD | MATRIZ MUSI | Àrea de gestion de desarrollo local -oficina de planeacion | MATRIZ MUSI | [6 empty] | Porcentaje de Avance en el Cumplimiento Fisico del Plan de Desarrollo Local | 5% | 9.79% | 100% | El avance de cumplimiento fisico del plan de desarrollo fue del 9.79% para este trimestre, porcentaje que sobrepaso lo programado, se anexa matriz MussI aprobada por la Secretaria Distrital de planeación. | MATRIZ MUSI e INFORME FINAL DEL TRIMESTRE | Porcentaje de Avance en el Cumplimiento Fisico del Plan de Desarrollo Local | 10% | 20.9% | 2.09 | El avance de cumplimiento fisico del plan de desarrollo fue del 20,9% para este trimestre, porcentaje que sobrepaso lo programado, se anexa matriz MussI e informe aprobado por la Secretaria Distrital de planeación. | MATRIZ MUSI e INFORME FINAL DEL TRIMESTRE | Porcentaje de Avance en el Cumplimiento Fisico del Plan de Desarrollo Local | 10% |  | 0 |  |  | Porcentaje de Avance en el Cumplimiento Fisico del Plan de Desarrollo Local | 15% |  | 0 |  |  | Porcentaje de Avance en el Cumplimiento Fisico del Plan de Desarrollo Local | 40% |  | 0 | 0
|  |  | TOTAL PROCESO | 17% |  |  |  | VIGENCIA 2017
4 |  | RELACIONES ESTRATEGICAS | Responder oportunamente el 100% de los ejercicios de control politico, derechos de petición y/o solicitudes de información que realice el Concejo de Bogota D.C y el Congreso de la República conforme con los mecanismos diseñados e implementados en la vigencia 2017 | 4% | GESTIÓN | Porcentaje de Respuestas Oportunas de los ejercicios de control politico, derechos de petición y/o solicitudes de información que realice el Concejo de Bogota D.C y el Congreso de la República | (Numero de Respuestas Oportunas a los Ejercicios de Control Politico, Derechos de Petición y/o Solicitudes de Información Realice el Concejo de Bogota D.C y el Congreso de la República/Total de Solicitudes por Ejercicios de Control Politico, Derechos de Petición y/o Información que realice el Concejo de Bogota D.C y el Congreso de la República)*100 | VIGENCIA 2017 | CONSTANTE | Respuestas Oportunas de los ejercicios de control politico, derechos de petición y/o solicitudes de información que realice el Concejo de Bogota D.C y el Congreso de la República | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | EFICACIA | APLICATIVO ORFEO | Alcalde Local | HERRAMIENTA DE CONTROL | [6 empty] | Porcentaje de Respuestas Oportunas de los ejercicios de control politico, derechos de petición y/o solicitudes de información que realice el Concejo de Bogota D.C y el Congreso de la República | 100% | 100% | 100% | Para este trimestre del año, ingresaron por el Aplicativo de Gestión Documental ORFEO 35 proposiciones, a las cuales se le dio respuesta en los términos establecidos. Se anexa relación en base de datos. | BASE DE DATOS | Porcentaje de Respuestas Oportunas de los ejercicios de control politico, derechos de petición y/o solicitudes de información que realice el Concejo de Bogota D.C y el Congreso de la República | 100% | 100% | 1 | Para este trimestre del año, ingresaron por el Aplicativo de Gestión Documental ORFEO 4 proposiciones, a las cuales se le dio respuesta en los términos establecidos, Se anexa relación en base de datos. | BASE DE DATOS | Porcentaje de Respuestas Oportunas de los ejercicios de control politico, derechos de petición y/o solicitudes de información que realice el Concejo de Bogota D.C y el Congreso de la República | 100% |  | 0 |  |  | Porcentaje de Respuestas Oportunas de los ejercicios de control politico, derechos de petición y/o solicitudes de información que realice el Concejo de Bogota D.C y el Congreso de la República | 100% |  | 0 |  |  | Porcentaje de Respuestas Oportunas de los ejercicios de control politico, derechos de petición y/o solicitudes de información que realice el Concejo de Bogota D.C y el Congreso de la República | 100% |  | 0 | 0
|  |  | TOTAL PROCESO | 4%
5 |  | COMUNICACIONES ESTRATEGICAS | Formular e implementar un plan de comunicaciones para la alcaldía local durante la vigencia 2018 | 3% | GESTIÓN | Plan de Comunicaciones Formulado e Implementado | Número de planes de comunicaciones formulados e implementados | VIGENCIA 2017 | SUMA | PLAN DE COMUNICACIONES | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | EFICACIA |  | Àrea de gestion de desarrollo local -oficina de comunicaciones | PLAN DE COMUNICACIONES | [6 empty] | Plan de Comunicaciones Formulado e Implementado | 1 | 1 | 100% | El plan de acción de comunicaciones fue elaborado en mesa de trabajo por la oficina de comunicación local, se anexa acta de reunión del 23 de marzo de 2018 y borrador del plan de acción, el cual se encuentra pendiente por aprobación por el señor alcalde local. | PLAN DE ACCION | PLAN DE COMUNICACIONES | 0 | 0 | #DIV/0! | El plan de comunicaciones estrategicas fue aprobado por el alcalde local, bajo formato de acta de reunion de fecha 23 de abril de 2018, se anexa plan de comunicaciones, se ha venido adelantando actividades que permitan dar cumplimiento al mismo | PLAN DE COMUNICACIONES | Plan de Comunicaciones Formulado e Implementado | 0 |  | #DIV/0! |  |  | Plan de Comunicaciones Formulado e Implementado | 0 |  | #DIV/0! |  |  | Plan de Comunicaciones Formulado e Implementado | 1 |  | 0 | 0
6 |  |  | Realizar cuatro campañas externas de posicionamiento y difusión de los resultados obtenidos en la ejecución del Plan de Desarrollo Local. | 2% | GESTIÓN | Campañas Externas Realizadas | Número de campañas externas de difusión de los resultados obtenidos en la ejecución del PDL realizadas | VIGENCIA 2017 | SUMA | CAMPAÑA EXTERNAS | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | EFICACIA |  | Àrea de gestion de desarrollo local -oficina de comunicaciones | REGISTRO FOTOGRAFICO Y PIEZAS COMUNICATIVAS | [6 empty] | Campañas Externas Realizadas | 1 | 0 | 0 | Esta meta se cumplio de manera parcial ya que se diseñaron las piezas graficas y conceptualizacion de la campaña , quedando pendiente socializacion para el II trimestre del año. se anexas 4 piezas publicitarias. | PIEZAS COMUNICATIVAS, REGISTRO FOTOGRAFICO, ACTA DE SOCIALIZACION, PUBLICACION EN REDES | Campañas Externas Realizadas | 1 | 2 | 2 | Se realizó para este trimestre 2 campañas externas con nombre SUBA TURISTICA, se anexa acta de socialización 15 de junio de 2018, piezas comunicativas, publicación en redes y registro fotográfico, y la campaña SUBASE AL PLAN, teniendo en cuenta que para el I trimestre se cumplió de manera parcial con esta meta, se anexa acta de socialización del 18 de abril de 2018, piezas comunicativas, publicación en redes y registro fotográfico. | PIEZAS COMUNICATIVAS, REGISTRO FOTOGRAFICO, ACTA DE SOCIALIZACION, PUBLICACION EN REDES | Campañas Externas Realizadas | 1 |  | 0 |  |  | Campañas Externas Realizadas | 1 |  | 0 |  |  | Campañas Externas Realizadas | 4 |  | 0 | 0
7 |  |  | Realizar nueve (9) campañas internas para la Alcaldia Local , las cuales incluya los temas de transparencia, clima laboral y ambiental | 2% | GESTIÓN | Campañas Internas Realizadas | Número de campañas internas para la Alcaldia Local , las cuales incluya los temas de transparencia, clima laboral y ambiental realizadas | VIGENCIA 2017 | SUMA | CAMPAÑA INTERNAS | 2 | 2 | 2 | 3 | 9 | EFICACIA |  | Àrea de gestion de desarrollo local -oficina de comunicaciones | REGISTRO FOTOGRAFICO Y PIEZAS COMUNICATIVAS | [6 empty] | Campañas Internas Realizadas | 2 | 2 | 100% | Se realizaron 2 campañas internas llamadas Kit del contratista y suba soy yo socializada el 1 de marzo y 5 de marzo del 2018 se anexa actas de reunión, piezas comunitarias, evidencias de carteleras físicas y registros fotográficas. | PIEZAS COMUNICATIVAS, REGISTRO FOTOGRAFICO, ACTA DE SOCIALIZACION, PUBLICACION EN REDES | Campañas Internas Realizadas | 2 | 2 | 1 | Para este trimestre se cumplió con la meta establecida, se realizaron 2 campañas internas llamadas PAUSA ACTIVA BIEN ESTAR la cual se socializa el 9 de mayo y EVITA EL CAOS socializada el 26 de junio Se anexa actas de reunión, piezas comunicativas, evidencias de carteleras físicas y registros fotográficas. | ACTA DE SOCIALIZACION , PIEZAS COMUNICATIVAS, REGISTRO FOTOGRAFICO, EVIDENCIA EN CARTELERAS FISICAS | Campañas Internas Realizadas | 2 |  | 0 |  |  | Campañas Internas Realizadas | 3 |  | 0 |  |  | Campañas Internas Realizadas | 9 |  | 0 | 0
|  |  | TOTAL PROCESO | 7%
8 |  | IVC | Archivar 2877 actuaciones de obras anteriores a la ley 1801/2016 en la vigencia 2018 | 3% | RETADORA (MEJORA) | Actuaciones de obras anteriores a la ley 1801/2016 archivadas en la vigencia 2018 | Numero de actuaciones de obras anteriores a la ley 1801 /2016 archivadas en la vigencia 2018 | 2877 | SUMA | Auto definitivo de archivo según cifras de SI-ACTUA | 53 | 0 | 1412 | 1412 | 2877 | EFICACIA | SIACTUA | Coordinacion Area de Gestion Policiva | Cifras SIACTUA | SI | [5 empty] | Actuaciones de obras anteriores a la ley 1801/2016 archivadas en la vigencia 2018 | 53 | 53 | 100% | Según cifras de SIACTUA y Proyecto DIAl, la alcaldía local de suba archivó 53 actuaciones de obras durante el primer trimestre de 2018 | Cifras SIACTUA y Proyecto DIAL | Actuaciones de obras anteriores a la ley 1801/2016 archivadas en la vigencia 2018 | 0 | 0 | #DIV/0! | Teniendo en cuenta el ajuste realizado a las metas de IVC por parte de la Subsecretaria Gestión Local, Para este trimestre no se programó ninguna actividad | N/A | Actuaciones de obras anteriores a la ley 1801/2016 archivadas en la vigencia 2018 | 141200% |  | 0 |  |  | Actuaciones de obras anteriores a la ley 1801/2016 archivadas en la vigencia 2018 | 141200% |  | 0 |  |  | Actuaciones de obras anteriores a la ley 1801/2016 archivadas en la vigencia 2018 | 287700% |  | 0 | 0
9 |  |  | Archivar 1273 actuaciones de establecimiento de comercio anteriores a la ley 1801/2016 en la vigencia 2018 | 3% | GESTIÓN | Actuaciones de establecimiento de comercio anteriores a la ley 1801/2016 archivadas en la vigencia 2018 | Numero de actuaciones de establecimientos de comercio anteriores a la ley 1801 /2016 archivadas en la vigencia 2018 | 1273 | SUMA | Auto definitivo de archivo según cifras de SI-ACTUA | 13 | 0 | 630 | 630 | 1273 | EFICACIA | SIACTUA | Coordinacion Area de Gestion Policiva | Cifras SIACTUA | SI | [5 empty] | Actuaciones de establecimiento de comercio anteriores a la ley 1801/2016 archivadas en la vigencia 2018 | 13 | 13 | 100% | Según cifras de SIACTUA y Proyecto DIAl, la alcaldía local de suba archivó 53 actuaciones de establecimientos de comercio durante el primer trimestre de 2018 | Cifras SIACTUA y Proyecto DIAL | Actuaciones de establecimiento de comercio anteriores a la ley 1801/2016 archivadas en la vigencia 2018 | 0 | 0 | #DIV/0! | Teniendo en cuenta el ajuste realizado a las metas de IVC por parte de la Subsecretaria Gestión Local, Para este trimestre no se programó ninguna actividad | N/A | Actuaciones de establecimiento de comercio anteriores a la ley 1801/2016 archivadas en la vigencia 2018 | 63000% |  | 0 |  |  | Actuaciones de establecimiento de comercio anteriores a la ley 1801/2016 archivadas en la vigencia 2018 | 63000% |  | 0 |  |  | Actuaciones de establecimiento de comercio anteriores a la ley 1801/2016 archivadas en la vigencia 2018 | 127300% |  | 0 | 0
10 |  |  | Realizar 20 acciones de control u operativos en materia de urbanismo relacionados con la integridad del Espacio Público | 1% | GESTIÓN | Acciones de Control u Operativos en Materia de Urbanimos Relacionados con la Integridad del Espacio Público Realizados | Numero de Acciones de Control u Operativos en Materia de Urbanimo Relacionados con la Integridad del Espacio Público Realizados | VIGENCIA 2017 | SUMA | Acciones de Control u Operativos en Materia de Urbanimo | 4 | 6 | 6 | 4 | 20 | EFICACIA |  | Area de gestion policiva juridica-Espacio publico | HERRAMIENTA DE CONTROL | [6 empty] | Acciones de Control u Operativos en Materia de Urbanimos Relacionados con la Integridad del Espacio Público Realizados | 4 | 5 | 100% | Para este trimestre del año, se realizaron 5 acciones de control u operativos, superando la meta programada. Se anexan informes con radicados 20186110038642 del 19 de febrero, 20186110038972 del 19 de febrero, 20186110059502 del 09 de marzo, 20186110069122 del 16 de marzo, 20186110049352 del 1 de marzo e informe de operativo de movilidad del 21 de marzo radicado con numero 20186110080162 el 2 de abril de 2018. | RADICADOS DE ORFEO | Acciones de Control u Operativos en Materia de Urbanimos Relacionados con la Integridad del Espacio Público Realizados | 6 | 7 | 1.1667 | Para este trimestre del año, se realizaron 7 acciones de control u operativos, superando la meta programada. Se anexan informes con radicados 20186110092352 del 6 de Abril, 20186110104802 del 19 de abril, 20186110140852 del 10 de mayo, 20186110145652 del 16 de mayo, 20186110146162 del 16 de mayo, restitución Plaza Imperial 20186110151792 del 21 de mayo y 20186110192662 del 16 de junio de 2018. | RADICADOS DE ORFEO | Acciones de Control u Operativos en Materia de Urbanimos Relacionados con la Integridad del Espacio Público Realizados | 6 |  | 0 |  |  | Acciones de Control u Operativos en Materia de Urbanimos Relacionados con la Integridad del Espacio Público Realizados | 4 |  | 0 |  |  | Acciones de Control u Operativos en Materia de Urbanimos Relacionados con la Integridad del Espacio Público Realizados | 20 |  | 0 | 0
11 |  |  | Realizar 42 acciones de control u operativos en materia de actividad económica | 2% | GESTIÓN | Acciones de Control u Operativos en materia de actividad economica Realizados | Numero de Acciones de Control u Operativos en materia de actividad economica | VIGENCIA 2017 | SUMA | Acciones de Control u Operativos en Materia de Actividad Economica | 10 | 12 | 12 | 8 | 42 | EFICACIA |  | Area de gestion policiva juridica-establecimientos de comercio | HERRAMIENTA DE CONTROL | [6 empty] | Acciones de Control u Operativos en materia de actividad economica Realizados | 10 | 10 | 100% | Para este trimestre del año, se realizaron 10 acciones de control u operativos, cumpliendo con la meta programada. Se anexan informes con radicados 20186110026612 del 03/02/2018, 20186110085832 del 09/02/2018, 20186110031292 del 10/02/2018, 20186110092242 del 24/02/2018, 20186110066082 del 10/03/2018, 20186110070332 del 17/03/2018, 20186110074952 del 21/03/2018, 20186110074972 del 22/03/2018, 20186110079282 del 24/03/2018, 20186110088092 del 27/03/2018. | RADICADOS DE ORFEO | Acciones de Control u Operativos en materia de actividad economica Realizados | 12 | 13 | 1.0833 | Para este trimestre del año, se realizaron 13 acciones de control u operativos, superando la meta programada. Se anexan informes con radicados 20186110092352 del 06/04/2018, 20186110091172 del 04/04/2018, 20186110097612del 13/04/2018, 20186110097612 del 16/04/2018, 20186110104802 del 19/04/2018, 20186110126012 del 27/04/2018, 20186110126562 del 05/05/2018, 20186110133762 del 07/05/2018, 20186110140852 / 20186110133092 del 10/05/2018, 20186110144442 del 19/05/2018, 20186110193622 08/06/2018, 20186110201802 del 20/06/2018 y 20186110213782 del 30/06/2018. | RADICADOS DE ORFEO | Acciones de Control u Operativos en materia de actividad economica Realizados | 12 |  | 0 |  |  | Acciones de Control u Operativos en materia de actividad economica Realizados | 8 |  | 0 |  |  | Acciones de Control u Operativos en materia de actividad economica Realizados | 42 |  | 0 | 0
12 |  |  | Realizar 24 acciones de control u operativos en materia de urbanismo relacionados con la integridad urbanistica | 2% | GESTIÓN | Acciones de control u operativos en materia de urbanismo relacionados con la integridad urbanistica Realizados | Numero de Acciones de control u operativos en materia de urbanismo relacionados con la integridad urbanistica | VIGENCIA 2017 | SUMA | Acciones de control u operativos en materia de urbanismo relacionados con la integridad urbanistica | 4 | 6 | 6 | 4 | 24 | EFICACIA |  | Area de gestion policiva juridica-obras e urbanismo | HERRAMIENTA DE CONTROL | [6 empty] | Acciones de control u operativos en materia de urbanismo relacionados con la integridad urbanistica Realizados | 4 | 4 | 100% | Para este trimestre se realizaron 4 acciones de control de los cuales se anexan los informes técnicos números 225 con radicado 20186130003663, 226 CONTROL URBANISTICO AL REGIMEN DE OBRAS DE OFICIO, 270 20176130005003 y 271 CONTROL URBANISTICO AL REGIMEN DE OBRAS DE OFICIO. | RADICADOS DE ORFEO | Acciones de control u operativos en materia de urbanismo relacionados con la integridad urbanistica Realizados | 6 | 6 | 1 | Para este trimestre se realizaron 6 acciones de control, cumpliendo con la meta establecida, de los cuales se anexan los informes técnicos con radicado 20186110207102 del 04/05/2018, 20186110205672 del 18/06/2018, 20186110205592 del 18/06/2018, 20186110205572 del 23/06/2018, 20186110206532 del 28/06/2018 y 20186110207072 del 28/06/2018 | RADICADOS DE ORFEO | Acciones de control u operativos en materia de urbanismo relacionados con la integridad urbanistica Realizados | 6 |  | 0 |  |  | Acciones de control u operativos en materia de urbanismo relacionados con la integridad urbanistica Realizados | 4 |  | 0 |  |  | Acciones de control u operativos en materia de urbanismo relacionados con la integridad urbanistica Realizados | 24 |  | 0 | 0
13 |  |  | Realizar 12 acciones de control u operativos en materia de ambiente, mineria y relaciones con los animales | 1% | GESTIÓN | Acciones de control u operativos en materia de ambiente, mineria y relaciones con los animales Realizados | Numero Acciones de control u operativos en materia de ambiente, mineria y relaciones con los animales | VIGENCIA 2017 | SUMA | Acciones de control u operativos en materia de ambiente, mineria y relaciones con los animale | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | EFICACIA |  | Area de gestion policiva juridica-oficina de ambiente | HERRAMIENTA DE CONTROL | [6 empty] | Acciones de control u operativos en materia de ambiente, mineria y relaciones con los animales Realizados | 3 | 7 | 100% | Para este trimestre se realizaron 7 acciones de control u operativos informes con radicado 20186110066582, 20186110045862, 20186110032252, 20186110046302, 20186110076272, 20186110076262, 20186110078482 de 2018. Superando así la meta establecida. | RADICADOS DE ORFEO | Acciones de control u operativos en materia de ambiente, mineria y relaciones con los animales Realizados | 3 | 7 | 2.3333 | Para este trimestre se realizaron 7 acciones de control u operativos, superando la meta establecida, informes con radicados No. 20186110092572, 20186110139942, 20186110186362, 20186110094102, 20186110140852, 20186110186402, 20186110195982 de 2018, uperando así la meta establecida. | RADICADOS DE ORFEO | Acciones de control u operativos en materia de ambiente, mineria y relaciones con los animales Realizados | 3 |  | 0 |  |  | Acciones de control u operativos en materia de ambiente, mineria y relaciones con los animales Realizados | 3 |  | 0 |  |  | Acciones de control u operativos en materia de ambiente, mineria y relaciones con los animales Realizados | 12 |  | 0 | 0
14 |  |  | Realizar 10 acciones de control u operativos en materia de convivencia relacionados con articulos pirotécnicos y sustancias peligrosas | 1% | GESTIÓN | Acciones de control u operativos en materia de convivencia relacionados con articulos pirotécnicos y sustancias peligrosas Realizados | Numero Acciones de control u operativos en materia de convivencia relacionados con articulos pirotécnicos y sustancias peligrosas | VIGENCIA 2017 | SUMA | Acciones de control u operativos en materia de convivencia relacionados con articulos pirotécnicos y sustancias peligrosas | 0 | 0 | 3 | 7 | 10 | EFICACIA |  | Area de gestion policiva juridica-establecimientos de comercio | HERRAMIENTA DE CONTROL | [6 empty] | Acciones de control u operativos en materia de convivencia relacionados con articulos pirotécnicos y sustancias peligrosas Realizados | 0 | 0 |  | Para este trimestre no se programo ningun reporte |  | Acciones de control u operativos en materia de convivencia relacionados con articulos pirotécnicos y sustancias peligrosas Realizados | 0 | 0 | #DIV/0! | Para este trimestre no se programo ningun reporte | NO PROGRAMADO | Acciones de control u operativos en materia de convivencia relacionados con articulos pirotécnicos y sustancias peligrosas Realizados | 3 |  | 0 |  |  | Acciones de control u operativos en materia de convivencia relacionados con articulos pirotécnicos y sustancias peligrosas Realizados | 7 |  | 0 |  |  | Acciones de control u operativos en materia de convivencia relacionados con articulos pirotécnicos y sustancias peligrosas Realizados | 10 |  | 0 | 0
15 |  |  | Pronunciarse (Avoca, rechazar o enviar al competente) sobre el 85% de las actuaciones policivas recibidas en las Inspecciones de Policía radicadas durante el año 2.018. | 2.5% | GESTIÓN | Porcentaje de auto que avocan conocimiento | Número de autos durante la vigencia 2018/Número total de actuaciones radicadas) *100 | N/A | CONSTANTE | Autos que avocan conocimiento |  |  | 85% | 85% | 85% | EFICACIA | APLICATIVO | Coordinacion Area de Gestion Policiva | SÍ ACTUA | SI | [5 empty] | Porcentaje de auto que avocan conocimiento | 0% | 71.4% | 100% | Se anexan informe del i trimestre pos inspeccion de policia, relacionanda asi: inspeccion 11 A entrega fisica 89 querrellas según radicado 20186140009843 se avocaron 68 querellas,inspeccion 11 B entrega fisica 90 querrellas según radicado 20186140008433 se avocaron 60 querellas,inspeccion 11 C entrega fisica 83 querrellas según radicado 20186140008693 se avocaron 55 querellas,inspeccion 11 D entrega fisica 84 querrellas según radicado 20186140010733 se avocaron 64 querellas, para un total de 346 querrellas entregadas, de las cuales se tramitaron 247 , lo que equivale a un 71,4% de avance. | RADICADOS DE ORFEO | Porcentaje de auto que avocan conocimiento | 0% | 0 | #DIV/0! | Teniendo en cuenta el ajuste realizado a las metas de IVC por parte de la Subsecretaria Gestión Local, Para este trimestre no se programó ninguna actividad | NO PROGRAMADO | Porcentaje de auto que avocan conocimiento | 85% |  | 0 |  |  | Porcentaje de auto que avocan conocimiento | 85% |  | 0 |  |  | Porcentaje de auto que avocan conocimiento | 85% |  | 0 | 0
16 |  |  | Resolver el 50% de las actuaciones policivas anteriores a la ley 1801 de 2016 de competencia de las inspecciones de policía | 2.5% | GESTIÓN | Porcentaje de actuaciones policivas resuletas | (Número de actuaciones resueltas/Total de actuaciones radicadas antes del 2018) *100 | N/A | CRECIENTE | Actuaciones adminsitrativas resueltas | 0% | 0% | 30% | 50% | 50% | EFICACIA |  | Inspección de polícia |  | si | [5 empty] | Porcentaje de actuaciones policivas resuletas | 0% | NO PROGRAMADO | NO PROGRAMADO | NO PROGRAMADO | NO PROGRAMADO |  | 0% | 0 |  | Teniendo en cuenta el ajuste realizado a las metas de IVC por parte de la Subsecretaria Gestión Local, Para este trimestre no se programó ninguna actividad | NO PROGRAMADO
|  |  | TOTAL PROCESO | 18% | [40 empty] | 0%
17 |  | GESTIÓN CORPORATIVA LOCAL | Comprometer al 30 de junio del 2018 el 50%del presupuesto de inversión directa disponible a la vigencia para el FDL y el 95%al 31 de diciembre de 2018. | 1% | RETADORA (MEJORA) | Porcentaje de Compromisos del Presupuesto de Inversión Directa Disponible a la Vigencia para el FDL | (Compromisos Presupuestales de Inversión Realizados/Total del Presupuesto de Inversión Directa de la Vigencia) | VIGENCIA 2017 | CRECIENTE | Porcentaje de Compromisos del Presupuesto de Inversión Directa | 5% | 45% | 25% | 20% | 95% | EFICIENCIA |  | Àrea de gestion de desarrollo local -oficina de presupuesto | PREDIS | [6 empty] | Porcentaje de Compromisos del Presupuesto de Inversión Directa Disponible a la Vigencia para el FDL | 5% | 9.79% | 100% | Para este trimestre el porcentaje obtenido fue del 9,79 % superando la meta establecida, la meta programa, esta ejecución obedecen en su mayoría a la contratación de prestación de servicios realizada. | PREDIS CORTE A MARZO 31 DE 2018 | Porcentaje de Compromisos del Presupuesto de Inversión Directa Disponible a la Vigencia para el FDL | 45% | 17.19% | 0.382 | Para este trimestre no se logro alcanzar el porcentaje establecido debido a que los procesos de malla vial y parques se encuentran en revision en nivel central | PREDIS A JUNIO 30 DE 2018 | Porcentaje de Compromisos del Presupuesto de Inversión Directa Disponible a la Vigencia para el FDL | 25% |  | 0 |  |  | Porcentaje de Compromisos del Presupuesto de Inversión Directa Disponible a la Vigencia para el FDL | 20% |  | 0 |  |  | Porcentaje de Compromisos del Presupuesto de Inversión Directa Disponible a la Vigencia para el FDL | 95% |  | 0 | 0
18 |  |  | Girar mínimo el 30% del presupuesto de inversión directa comprometidos en la vigencia 2018 | 2% | GESTIÓN | Porcentaje de Giros de Presupuesto de Inversión Directa Realizados | (Giros de Presupuesto de Inversión Directa Realizados/Total de Presupuesto de Inversión directa Vigencia 2018) | VIGENCIA 2017 | CRECIENTE | Giros de Presupuesto de Inversión Directa | 0% | 4% | 10% | 16% | 30% | EFICIENCIA |  | Àrea de gestion de desarrollo local -oficina de presupuesto | PREDIS | [6 empty] | Porcentaje de Giros de Presupuesto de Inversión Directa Realizados | 0% | 0% |  | Para este trimestre no se programo ningun reporte |  | Porcentaje de Giros de Presupuesto de Inversión Directa Realizados | 4% | 2.64% | 0.66 | Para este trimestre no se logro alcanzar con el porcentaje establecido ya que la contracion tuvo niveles bajos | PREDIS A JUNIO 30 DE 2018 | Porcentaje de Giros de Presupuesto de Inversión Directa Realizados | 10% |  | 0 |  |  | Porcentaje de Giros de Presupuesto de Inversión Directa Realizados | 16% |  | 0 |  |  | Porcentaje de Giros de Presupuesto de Inversión Directa Realizados | 30% |  | 0 | 0
19 |  |  | Girar el 50% del presupuesto comprometido constituido como Obligaciones por Pagar de la vigencia 2017 y anteriores (Funcionamiento e Inversión). | 1% | GESTIÓN | Porcentaje de Giros de Presupuesto Comprometido Constituido como Obligaciones por Pagar de la Vigencia 2017 Realizados | (Giros de Presupuesto Comprometido Constituido como Obligaciones por Pagar de la Vigencia 2017 Realizados/Total de Presupuesto Comprometido Constituido como Obligaciones por Pagar de la vigencia 2017)*100 | VIGENCIA 2017 | CRECIENTE | Giros de Presupuesto Comprometido Constituido como Obligaciones por Pagar de la Vigencia 2017 | 5% | 10% | 20% | 15% | 50% | EFICIENCIA |  | Àrea de gestion de desarrollo local -oficina de presupuesto | PREDIS | [6 empty] | Porcentaje de Giros de Presupuesto Comprometido Constituido como Obligaciones por Pagar de la Vigencia 2017 Realizados | 5% | 10.6% | 100% | Para este trimestre el porcentaje de giros fue del 10,60 % superando la meta establecida, el cual obedeció a las liquidaciones de contratos de vigencias anteriores | PREDIS CORTE A MARZO 31 DE 2018 | Porcentaje de Giros de Presupuesto Comprometido Constituido como Obligaciones por Pagar de la Vigencia 2017 Realizados | 10% | 32.38% | 3.238 | Para este trimestre se supero el porcentaje establecido ya que se giro 32,38 de lo constituido | PREDIS A JUNIO 30 DE 2018 | Porcentaje de Giros de Presupuesto Comprometido Constituido como Obligaciones por Pagar de la Vigencia 2017 Realizados | 20% |  | 0 |  |  | Porcentaje de Giros de Presupuesto Comprometido Constituido como Obligaciones por Pagar de la Vigencia 2017 Realizados | 15% |  | 0 |  |  | Porcentaje de Giros de Presupuesto Comprometido Constituido como Obligaciones por Pagar de la Vigencia 2017 Realizados | 50% |  | 0 | 0
20 |  |  | Adelantar el 100%de los procesos contractuales de malla vial y parques de la vigencia 2018, utilizando los pliegos tipo. | 2% | GESTIÓN | Porcentaje de Procesos Contractuales de Malla Vial y Parques de la Vigencia 2018 Realizados Utilizando los Pliegos Tipo | (Porcentaje de Procesos Contractuales de Malla Vial y Parques de la Vigencia 2018 Realizados Utilizando los Pliegos Tipo/Total de Procesos Contractuales de Malla Vial y Parques de la Vigencia 2018)*100 | VIGENCIA 2017 | CRECIENTE | Procesos Contractuales de Malla Vial y Parques de la Vigencia 2018 | 0% | 10% | 35% | 55% | 100% | EFICACIA |  | Aréa de gestión de desarrollo local -oficina de contratación | HERRAMIENTA DE CONTROL | [6 empty] | Porcentaje de Procesos Contractuales de Malla Vial y Parques de la Vigencia 2018 Realizados Utilizando los Pliegos Tipo | 0% | 0% |  | Para este trimestre no se programo ningun reporte |  | Porcentaje de Procesos Contractuales de Malla Vial y Parques de la Vigencia 2018 Realizados Utilizando los Pliegos Tipo | 10% | 0% | 0 | Para este trimestre no se cumplio con el porcentaje establecido, hasta el momento, se están planificando los procesos que implican la obligatoriedad de la herramienta de pliegos tipo, sin embargo, aun no esta en ejecución de la vigencia ningún contrato que deriva del uso de esta. |  | Porcentaje de Procesos Contractuales de Malla Vial y Parques de la Vigencia 2018 Realizados Utilizando los Pliegos Tipo | 35% |  | 0 |  |  | Porcentaje de Procesos Contractuales de Malla Vial y Parques de la Vigencia 2018 Realizados Utilizando los Pliegos Tipo | 55% |  | 0 |  |  | Porcentaje de Procesos Contractuales de Malla Vial y Parques de la Vigencia 2018 Realizados Utilizando los Pliegos Tipo | 100% |  | 0 | 0
21 |  |  | Publicar el 100% de la contratación del FDL así como las modificaciones contractuales a que haya lugar (Adiciones, Prorrogas, Cesiones, Terminación anticipada) y Liquidaciones lo que incluye cambiar los estados, en el portal de Colombia Compra Eficiente (Plan Anual de Adquisiciones-PAA y SECOP I o SECOP II o TVEC) según corresponda la modalidad de contratación (Incluye contratación directa - convenios, comodatos, contratos interadministrativos, prestaciones de servicios), en cumplimiento con la normatividad vigente. | 3% | GESTIÓN | Porcentaje de Publicación de los Procesos Contractuales del FDL y Modificaciones Contractuales Realizado | (Procesos y Modificaciones Contractuales Publicados en el Portal SECOP/Total de Procesos y Modificaciones Contractuales de la Vigencia 2018)*100 | VIGENCIA 2017 | CONSTANTE | Publicación de los Procesos Contractuales del FDL y Modificaciones Contractuales | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | EFICACIA |  | Aréa de gestión de desarrollo local -oficina de contratación | HERRAMIENTA DE CONTROL | [6 empty] | Porcentaje de Publicación de los Procesos Contractuales del FDL y Modificaciones Contractuales Realizado | 100% | 100% | 100% | Se celebraron 196 contratos de prestación de servicios, 3 adiciones a contratos vigencia 2017, 3 prorrogas a contratos 2016, 7 prorrogas a contratos vigencia 2017, 1 suspensión a contrato vigencia 2017, todos estos procesos fueron publicados en SECOP cumpliendo al 100% con la meta establecida. Se anexa relación y numero de proceso en SECOP de cada publicación | SECOP I Y II | Porcentaje de Publicación de los Procesos Contractuales del FDL y Modificaciones Contractuales Realizado | 100% | 100% | 1 | Se celebraron 3 prorrogas, y 1 suspensión a contratos vigencia 2016, 3 prorrogas, 1 suspensión, 3 adiciones, 6 prorrogas, 3 suspensiones. 6 liquidaciones a contratos 2017, todos estos procesos fueron publicados en SECOP cumpliendo al 100% con la meta establecida. Se anexa relación y numero de proceso en SECOP de cada publicación | SECOP I Y II | Porcentaje de Publicación de los Procesos Contractuales del FDL y Modificaciones Contractuales Realizado | 100% |  | 0 |  |  | Porcentaje de Publicación de los Procesos Contractuales del FDL y Modificaciones Contractuales Realizado | 100% |  | 0 |  |  | Porcentaje de Publicación de los Procesos Contractuales del FDL y Modificaciones Contractuales Realizado | 100% |  | 0 | 0
22 |  |  | Adquirir el 80%de los bienes de Características Técnicas Uniformes de Común Utilización a través del portal Colombia Compra Eficiente. | 1% | GESTIÓN | Porcentaje de bienes de caracteristicas tecnicas uniformes de común utilización aquiridos a través del portal CCE | Porcentaje de bienes de caracteristicas tecnicas uniformes de común utilización aquiridos a través del portal CCE | VIGENCIA 2017 | CONSTANTE | Bienes de Características Técnicas Uniformes de Común Utilización a través del portal Colombia Compra Eficiente Adquiridos | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | EFICACIA |  | Aréa de gestión de desarrollo local -oficina de planeación | HERRAMIENTA DE CONTROL | [6 empty] | Porcentaje de bienes de caracteristicas tecnicas uniformes de común utilización aquiridos a través del portal CCE | 80% | 80% | 100% | Se realizaron dos proceso de contratacion para este trimestre a traves de colombia compra, ordenes de compra 25518 de 14/02/2018, 25054 de 30/01/2018, |  | Porcentaje de bienes de caracteristicas tecnicas uniformes de común utilización aquiridos a través del portal CCE | 80% | 80% | 1 | Se realizaron dos proceso de contratacion para este trimestre a traves de colombia compra, ordenes de compra 28808 de 30/05/2018. |  | Porcentaje de bienes de caracteristicas tecnicas uniformes de común utilización aquiridos a través del portal CCE | 80% |  | 0 |  |  | Porcentaje de bienes de caracteristicas tecnicas uniformes de común utilización aquiridos a través del portal CCE | 80% |  | 0 |  |  | Porcentaje de bienes de caracteristicas tecnicas uniformes de común utilización aquiridos a través del portal CCE | 80% |  | 0 | 0
23 |  |  | Aplicar el 100% de los lineamientos establecidos en la Directiva 12 de 2016 o aquella que la modifique o sustituya. | 1% | GESTIÓN | Porcentaje de Lineamientos Establecidos en la Directiva 12 de 2016 o Aquella que la Modifique Aplicados | (Lineamientos Establecidos en la Directiva 12 de 2016 o Aquella que la Modifique Aplicados/Total de Lineamientos Establecidos en la Directiva 12 de 2016 o Aquella que la Modifique)*100 | VIGENCIA 2017 | CONSTANTE | Lineamientos Establecidos en la Directiva 12 de 2016 o Aquella que la Modifique | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | EFICACIA |  | Aréa de gestión de desarrollo local -oficina de contratación | HERRAMIENTA DE CONTROL | [6 empty] | Porcentaje de Lineamientos Establecidos en la Directiva 12 de 2016 o Aquella que la Modifique Aplicados | 100% | 100% | 100% | Se remitió una solicitud de adición y prórroga para el contrato de prestación de servicios 229 de 2017, bajo radicado 20186120008573 de fecha 27 de febrero de 2018, Respuesta por la dirección para el desarrollo local radicado 20182100111463 de fecha 02 de marzo de 2018. | RADICADOS DE ORFEO | Porcentaje de Lineamientos Establecidos en la Directiva 12 de 2016 o Aquella que la Modifique Aplicados | 100% | 100% | 1 | Se remitió una solicitud de adición y prórroga para el contrato de prestación de servicios 10 de 2017, bajo radicado 20182100165543 de fecha 13/04/2018, 20182100171753 de fecha 08/04/2018, 20182100303753 de fecha 08/06/2018, 20182100157013 de fecha 09/04/2018, 20182100157013 de fecha 09/04/2018, 20182100285283 de fecha 20/06/2018, 20186120011073 de fecha 06/04/2018, 20186120011303 de fecha 10/04/2018, 20186120410041 de fecha 21//05/2018,20186120011933 de fecha 20/04/2018, 20186120010663 de fecha 04/04/2018. | RADICADOS DE ORFEO | Porcentaje de Lineamientos Establecidos en la Directiva 12 de 2016 o Aquella que la Modifique Aplicados | 100% |  | 0 |  |  | Porcentaje de Lineamientos Establecidos en la Directiva 12 de 2016 o Aquella que la Modifique Aplicados | 100% |  | 0 |  |  | Porcentaje de Lineamientos Establecidos en la Directiva 12 de 2016 o Aquella que la Modifique Aplicados | 100% |  | 0 | 0
24 |  |  | Ejecutar el 100% del plan de implementación del SIPSE local. | 1% | GESTIÓN | Porcentaje de Ejecución del Plan de Implementación del SIPSE Local | (Acciones Cumplidas del Plan de Implementación de SIPSE Local/Total de Acciones del Plan de Implementación de SIPSE Local)*100 | N/A | SUMA | Plan de Implementación del SIPSE Local |  | 100% | 100% | 100% | 100% | EFICACIA | SIPSE Archivo Físico | Planeación Contratación | SIPSE Archivo Físico | SI | [5 empty] | Porcentaje de Ejecución del Plan de Implementación del SIPSE Local | 0% | NO PROGRAMADO | NO PROGRAMADO | NO PROGRAMADO | NO PROGRAMADO | Porcentaje de Ejecución del Plan de Implementación del SIPSE Local | 100% | 100% | 1 | Para este trimestre se implemento la herramienta SIPSE, se ha cargado la información de las iniciativas de los Encuentros Ciudadanos y de los proyectos de inversion. | HERRAMIENTA SIPSE LOCAL | Porcentaje de Ejecución del Plan de Implementación del SIPSE Local | 100% |  | 0 |  |  | Porcentaje de Ejecución del Plan de Implementación del SIPSE Local | 100% |  | 0 |  |  | Porcentaje de Ejecución del Plan de Implementación del SIPSE Local | 100% |  | 0 | 0
25 |  |  | Asistir al 100% de las jornadas de actualización y unificación de criterios contables con las alcaldías locales bajo el nuevo marco normativo contable programadas por la Dirección Financiera de la SDG | 2% | GESTIÓN | Porcentaje de asistencia a las jornadas programadas por la Dirección Financiera de la SDG | (No. de jornadas a las que asistió el contador del FDL/No. de jornadas programadas por la Dirección Financiera)*100 | VIGENCIA 2017 | SUMA | Asistencia a las jornadas de actualización y unificación de criterios | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | EFICACIA |  | Aréa de gestión de desarrollo local -oficina de contabilidad | ACTAS DE REUNIÓN | [6 empty] | Porcentaje de asistencia a las jornadas programadas por la Dirección Financiera de la SDG | 100% | 50% | 50% | Según informe de la subsecretaría de gestión institucional, la alcaldía local de suba cumplió con el 50% de la meta | radicado 20184000255093 | Porcentaje de asistencia a las jornadas programadas por la Dirección Financiera de la SDG | 100% | 100% | 1 | Se asistieron a 2 capacitaciones programadas programadas por la Secretaria Distrital de hacienda de fechas 29 de mayo de 2018 y 29 de junio de 2018 y a 1 programadas por Nivel central con fecha 22 de mayo de 2018 | EVIDENCIA DE REUNION | Porcentaje de asistencia a las jornadas programadas por la Dirección Financiera de la SDG | 100% |  | 0 |  |  | Porcentaje de asistencia a las jornadas programadas por la Dirección Financiera de la SDG | 100% |  | 0 |  |  | Porcentaje de asistencia a las jornadas programadas por la Dirección Financiera de la SDG | 100% |  | 0 | 0
26 |  |  | Reportar trimestralmente (Según la alcaldía local se puede cambiar la periodicidad a mensual) al contador del FDL (Vía Orfeo o AGD) el 100% de la información insumo para los estados contables en materia de multas, contratación, almacén, presupuesto, liquidación de contratos, avances de ejecución contractual, entre otros | 3% | RETADORA (MEJORA) | Porcentaje de reporte de información insumo para contabilidad | (No. de reportes trimestrales remitidos al contador via Orfeo/No. de trimestres del año)*100 (Según la alcaldía se puede cambiar la periodicidad a mensual) | VIGENCIA 2017 | CONSTANTE | Reportes realizados | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | EFICACIA |  | Aréas de gestión de desarrollo local y policía jurídica | ACTA DE REUNIÓN | [6 empty] | Porcentaje de reporte de información insumo para contabilidad | 100% | 75% | 75% | Para este trimestre la oficina de contabilidad recibió reportes mensuales de la información de las oficinas de presupuesto radicado ORFEO 20186120008943 del 5 marzo de 2018, del área de gestión policiva jurídica –multas Radicados 20186130004503 del 27 de febrero, 20186130005483 del 02 de marzo, 20186130005503 del 02 de marzo, 20186130008983 del 16 de marzo de 2018, 22 de marzo de 2018, la oficina de almacén no realiza reporte, debido a que se encontraba realizando determinación de saldos iniciales e implementado el NMNC. Durante el trimestre se encontraban sin aplicativo para cargar la información. Se entrega avances de ejecución presupuestal radicado 20186120009183 del 08/03/2018.La oficina de presupuesto entrega reporte de liquidaciones radicado 20186120008943 del 05/03/2018. | RADICADOS DE ORFEO y CORREO ELECTRONICO | Porcentaje de reporte de información insumo para contabilidad | 100% | 100% | 1 | para este trimestre se cumplimiento con la meta establecida, se realizó las conciliaciones correspondientes a las áreas de multas, presupuesto y almacén. radicados, se adjunta radicados de fechas 08 de junio de 2018. 20186120011263 de fecha 09/04/2018, 20186130014573 de 05/04/2018, 20186120013633 del 04/05/2018 y reportes de PREDIS | RADICADOS DE ORFEO Y REPORTE DE PREDIS | Porcentaje de reporte de información insumo para contabilidad | 100% |  | 0 |  |  | Porcentaje de reporte de información insumo para contabilidad | 100% |  | 0 |  |  | Porcentaje de reporte de información insumo para contabilidad | 100% |  | 0 | 0
|  |  | TOTAL PROCESO | 17%
27 |  | SERVICIO A LA CIUDADANIA | Responder el 100% de los requerimientos asignados al proceso/Alcaldia Local durante cada trimestre | 7% | GESTIÓN | Porcentaje de Requerimientos Asignados a la Alcaldia Local Respondidos | (Cantidad de respuestas oportunas a los requerimientos ciudadanos asignados al proceso/Alcaldía Local durante la vigencia 2018 /Cantidad de requerimientos ciudadanos de la vigencia 2018 asignados al proceso/Alcaldía Local)*100 | VIGENCIA 2017 | CONSTANTE | Requerimientos Asignados a la Alcaldia Local Respondidos | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | EFICACIA |  | Aréas de gestión de desarrollo local y policía jurídica | HERRAMIENTA DE CONTROL | [6 empty] | Porcentaje de Requerimientos Asignados a la Alcaldia Local Respondidos | 100% | 9.13% | 9.13% | Para este trimestre ingresaron 904 requerimientos de los cuales son se les dio respuesta total a 99 requerimientos lo que equivale al 9.13 %, Para este trimestre ingresaron 904 requerimientos de los cuales son se les dio respuesta total a 99 requerimientos lo que equivale al 9.13 % Los colaboradores contaron con aplicativos a mediados del mes de febrero y los líderes del área no pudieron realizar el reparto efectivo. el mayor número de requerimientos están en gestión policiva donde los contratistas tiene obligaciones adicionales, impulso de actuaciones y expedición de decisiones de fondo, dificultades en el aplicativo ORFEO, manifestadas a nivel central bajo radicado 20186100001173, el recurso humano es insuficiente para el número de peticiones que ingresa mensualmente. | HERRAMIENTA DE CONTROL | Porcentaje de Requerimientos Asignados a la Alcaldia Local Respondidos | 100% | 31% | 0.31 | Para este trimestre ingresaron 704 requerimientos de los cuales se les dio respuesta total a 215 requerimientos lo que equivale al 31 %, de ejecución, quedando en trámite de respuesta 489 solicitudes, el volumen de requerimientos es mayor a la recurso humano que tiene actualmente la alcaldía local. | HERRAMIENTA DE CONTROL | Porcentaje de Requerimientos Asignados a la Alcaldia Local Respondidos | 100% |  | 0 |  |  | Porcentaje de Requerimientos Asignados a la Alcaldia Local Respondidos | 100% |  | 0 |  |  | Porcentaje de Requerimientos Asignados a la Alcaldia Local Respondidos | 100% |  | 0 | 0
|  |  | TOTAL PROCESO | 7%
28 |  | GESTIÓN DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL | Aplicar la TRD al 100% de la serie contratos en la alcaldía local para la documentación producida entre el 29 de diciembre de 2006 al 29 de septiembre de 2016 | 5% | RETADORA (MEJORA) | TRD de contratos aplicada para la serie de contratos en la alcaldía local para la documentación producida entre el 29 de diciembre de 2006 al 29 de septiembre de 2016 | (No. Contratos con aplicación de la TRD en la alcaldía local/Total de contratos del periodo 2006-2016)*100 | 1774 | SUMA | TRD aplicada serie contratos |  |  | 50% (887) | 50% 8887) | 100% | EFICACIA | Actas de capacitación | Área de Gestión Corporativa Local | Revisión Archivo físico | SI | [5 empty] | TRD de contratos aplicada para la serie de contratos en la alcaldía local para la documentación producida entre el 29 de diciembre de 2006 al 29 de septiembre de 2016 | 0 | NO PROGRAMADO | NO PROGRAMADO | NO PROGRAMADO | NO PROGRAMADO | TRD de contratos aplicada para la serie de contratos en la alcaldía local para la documentación producida entre el 29 de diciembre de 2006 al 29 de septiembre de 2016 | 0 | 0 | #DIV/0! | Para este trimestre se anexa evidencia de reunion del 27 de junio de 2018, donde se socializa al grupo de gestion documental las TRD, para la aplicación de las mismas, ademas el plan de trabajo diseñado para la intervencion de la documentacion correspondiente a la serie de contratos de las vigencias establecidas en la meta. | EVIDENCIA DE REUNION | TRD de contratos aplicada para la serie de contratos en la alcaldía local para la documentación producida entre el 29 de diciembre de 2006 al 29 de septiembre de 2016 | 50% (887) |  | #VALUE! |  |  | TRD de contratos aplicada para la serie de contratos en la alcaldía local para la documentación producida entre el 29 de diciembre de 2006 al 29 de septiembre de 2016 | 50% 8887) |  | #VALUE! |  |  | TRD de contratos aplicada para la serie de contratos en la alcaldía local para la documentación producida entre el 29 de diciembre de 2006 al 29 de septiembre de 2016 | 1 |  | 0 | 0
|  |  | TOTAL PROCESO | 5%
31 |  | GERENCIA DE TI | Cumplir el 100% de los lineamientos de gestión de las TIC imparticas por la DTI del nivel central para la vigencia 2018 | 5% | GESTIÓN | Porcentaje del lineamientos de gestión de TIC Impartidas por la DTI del nivel central Cumplidas | (# de lineamientos de gestión de TIC cumplidos por la alcaldía local en la vigencia 2018 /Total de lineamientos de gestión de TIC impartidos por la DTI de Nivel Central) *100 | N/A | CONSTANTE | Politicas de Gestión de TIC Impartidas por la DTI Cumplidas |  |  | 100% | 100% | 100% | EFICACIA | Sistema de Gestión Documental Aplicativo Hola Archivo área de Sistemas | Administrador de red Alcaldía Local de Antonio Nariño | Seguimiento al Porcentaje de Políticas de Gestión TIC | SI | [5 empty] | Porcentaje del lineamientos de gestión de TIC Impartidas por la DTI del nivel central Cumplidas | 0% | NO PROGRAMADO | NO PROGRAMADO | NO PROGRAMADO | NO PROGRAMADO | Porcentaje del lineamientos de gestión de TIC Impartidas por la DTI del nivel central Cumplidas | 0% | 0% | #DIV/0! | Teniendo en cuenta que esta meta fue ajustada por el proceso de gestion de TIC para este trimestre no se programa reporte, sin embargo se anexa matriz de las actividades realizadas | MATRIZ DE LINEAMIENTOS PARALA GESTION DE TIC -ALCALDIAS LOCALES | Porcentaje del lineamientos de gestión de TIC Impartidas por la DTI del nivel central Cumplidas | 100% |  | 0 |  |  | Porcentaje del lineamientos de gestión de TIC Impartidas por la DTI del nivel central Cumplidas | 100% |  | 0 |  |  | Porcentaje del lineamientos de gestión de TIC Impartidas por la DTI del nivel central Cumplidas | 100% |  | 0 | 0
|  |  | TOTAL PROCESO | 5%
32 | Integrar las herramientas de planeación, gestión y control, con enfoque de innovación, mejoramiento continuo, responsabilidad social, desarrollo integral del talento humano y transparencia | IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN | Hacer un (1) ejercicio de evaluación del normograma aplicables al proceso/Alcaldía Local de conformidad con el procedimiento "Procedimiento para la identificación y evaluación de requisitos legales" | 1% | SOTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN | Ejercicios de evaluación de los requisitos legales aplicables el proceso/Alcaldía realizados | Numero de ejercicios de evaluación de los requisitos legales aplicables el proceso/Alcaldía realizados |  | SUMA | Fuentes de Requisitos Legales Aplicables al Proceso Registrados | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | EFICACIA | Herramienta de Registro de Requisitos Legales | [8 empty] | Ejercicios de evaluación de los requisitos legales aplicables el proceso/Alcaldía realizados | 0 |  |  | Meta no programada para el primer trimestre |  | Ejercicios de evaluación de los requisitos legales aplicables el proceso/Alcaldía realizados | 1 |  | 0 |  |  | Ejercicios de evaluación de los requisitos legales aplicables el proceso/Alcaldía realizados | 0 |  | #DIV/0! |  |  | Ejercicios de evaluación de los requisitos legales aplicables el proceso/Alcaldía realizados | 1 |  | 0 |  |  | Ejercicios de evaluación de los requisitos legales aplicables el proceso/Alcaldía realizados | 2 |  | 0 | 0
33 |  |  | Cumplir el 100% de las acciones asignadas al proceso/Alcaldía Local enel Plan de Implementación del Modelo Integrado de Planeación. | 2.5% | SOTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN | Porcentaje de cumplimiento de las acciones según el Plan de Implementación del Modelo Integrado de Planeación | (Numero de acciones cumplidas de responsabilidad del proceso/Alcaldía Local en el Plan de Implementación del MIPG/Numero total de acciones de responsabilidad del proceso en el Plan de Implementación del MIPG)*100 |  | CONSTANTE | ACCIONES SEGÚN EL PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | EFICACIA | Seguimiento al Plan de Implementación del MIPG | [8 empty] | Porcentaje de cumplimiento de las acciones según el Plan de Implementación del Modelo Integrado de Planeación | 0% |  |  | Meta no programada para el primer trimestre |  | Porcentaje de cumplimiento de las acciones según el Plan de Implementación del Modelo Integrado de Planeación | 100% |  | 0 |  |  | Porcentaje de cumplimiento de las acciones según el Plan de Implementación del Modelo Integrado de Planeación | 100% |  | 0 |  |  | Porcentaje de cumplimiento de las acciones según el Plan de Implementación del Modelo Integrado de Planeación | 100% |  | 0 |  |  | Porcentaje de cumplimiento de las acciones según el Plan de Implementación del Modelo Integrado de Planeación | 100% |  | 0 | 0
34 |  |  | Realizar entrenamiento en puesto de trabajo al 100% de los servidores públicos nuevos vinculados al proceso/Alcaldía Local durante la vigencia | 1.5% | SOTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN | Porcentaje de servidores públicos entrenados en puesto de trabajo | (Numero de servidores públicos nuevos vinculados al proceso/Alcaldía Local entrenados en puesto de trabajo/Numero total de servidores públicos vinculados al proceso/Alcaldía)*100 |  | CONSTANTE | Porcentaje de personas entrenadas en puesto de trabajo | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | EFICACIA | Actas de Reunión | [8 empty] | Porcentaje de servidores públicos entrenados en puesto de trabajo | 100% | 80% | 80% | Se realizo capacitacion integral el 06 de febrero de 2018, de los programas de calidad, piga, gestion documental y pagos, registro de capacitacion y entrenamiento con radicado 20186110040172 del 20 de febrero de 2018 |  | Porcentaje de servidores públicos entrenados en puesto de trabajo | 100% |  | 0 |  |  | Porcentaje de servidores públicos entrenados en puesto de trabajo | 100% |  | 0 |  |  | Porcentaje de servidores públicos entrenados en puesto de trabajo | 100% |  | 0 |  |  | Porcentaje de servidores públicos entrenados en puesto de trabajo | 100% |  | 0 | 0
35 |  |  | Cumplir con el 100% de las actividades y tareas asignadas al proceso/Alcaldía Local en el PAAC 2018 | 1.5% | SOTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN | Porcentaje de cumplimiento de las actividades y tareas asignadas al proceso/Alcaldía Local en el PAAC 2018 | (No. De acciones del plan anticorrupción cumplidas en el trimestre/No. De acciones del plan antocorrupción formuladas para el trimestre en la versión vigente del plan anticorrupción)*100 |  | CONSTANTE | Porcentaje de cumplimiento de las acciones y tareas asignadas en el PAAC 2018 |  | 100% |  | 100% | 100% | EFICACIA | Modificacionesl PAAC | [8 empty] | Porcentaje de cumplimiento de las actividades y tareas asignadas al proceso/Alcaldía Local en el PAAC 2018 | 0% |  |  | Se tomara como evidencia el informe cuatrimestral realizado por control interno. |  | Porcentaje de cumplimiento de las actividades y tareas asignadas al proceso/Alcaldía Local en el PAAC 2018 | 100% |  | 0 |  |  | Porcentaje de cumplimiento de las actividades y tareas asignadas al proceso/Alcaldía Local en el PAAC 2018 | 0% |  | #DIV/0! |  |  | Porcentaje de cumplimiento de las actividades y tareas asignadas al proceso/Alcaldía Local en el PAAC 2018 | 100% |  | 0 |  |  | Porcentaje de cumplimiento de las actividades y tareas asignadas al proceso/Alcaldía Local en el PAAC 2018 | 100% |  | 0 | 0
36 |  |  | Desarrollar dos mediciones del desempeño ambiental en el proceso/alcaldía local de acuerdo a la metodología definida por la OAP | 1.5% | SOTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN | Mediciones de desempeño ambiental realizadas en el proceso/alcaldia local | Numero de mediciones del desempeño ambiental en el proceso/alcaldia local realizados |  | SUMA | Mediciones de desempeño ambiental realizadas en el proceso/alcaldia local |  | 1 |  | 1 | 2 | EFICACIA | Gestión Ambiental | [8 empty] | Mediciones de desempeño ambiental realizadas en el proceso/alcaldia local | 0 |  |  | Meta no programada para el primer trimestre |  | Mediciones de desempeño ambiental realizadas en el proceso/alcaldia local | 1 |  | 0 |  |  | Mediciones de desempeño ambiental realizadas en el proceso/alcaldia local | 0 |  | #DIV/0! |  |  | Mediciones de desempeño ambiental realizadas en el proceso/alcaldia local | 1 |  | 0 |  |  | Mediciones de desempeño ambiental realizadas en el proceso/alcaldia local | 2 |  | 0 | 0
37 |  |  | Disminuir a 0 la cantidad de requerimientos ciudadanos vencidos asignados al proceso/Alcaldía local, según el resultado presentado en la vigencia 2017 y la información presentada por Servicio a la ciudadanía | 2.5% | SOTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN | Disminución de 172 requerimientos ciudadanos vencidos asignados al proceso/Alcaldía Local | Numero de requerimientos ciudadanos vencidos asignados al proceso/Alcaldía Local de la vigencia 2017 - Numero de respuestas realizadas a requerimientos ciudadanos vencidos asignados al proceso/Alcaldía Local de la vigencia 2017 | 1933 | DECRECIENTE | Requerimientos con respuesta | 1321 | 700 | 300 | 0 | 0 | EFICACIA | A la espera de respuesta de memorando enviado por la OAP y OCI | [8 empty] | Disminución de 172 requerimientos ciudadanos vencidos asignados al proceso/Alcaldía Local | 1321 | 1321 | 100% | Según reporte de servicio a la ciudadania la alcaldía local de suba pasó de tener 1933 requerimientos vencidos de 2017 a 1321 durante el primer trimestre | radicado 20184600227103 | Disminución de 172 requerimientos ciudadanos vencidos asignados al proceso/Alcaldía Local | 700 |  | 0 |  |  | Disminución de 172 requerimientos ciudadanos vencidos asignados al proceso/Alcaldía Local | 300 |  | 0 |  |  | Disminución de 172 requerimientos ciudadanos vencidos asignados al proceso/Alcaldía Local | 0 |  | #DIV/0! |  |  | Disminución de 172 requerimientos ciudadanos vencidos asignados al proceso/Alcaldía Local | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
38 |  |  | Registrar una (1) buena practica y una (1) experiencia producto de errores operacionales por proceso o Alcaldía Local en la herramienta institucional de Gestión del Conocimiento (AGORA) | 2.5% | SOTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN | Buenas practicas y lecciones aprendidas identificadas por proceso o Alcaldía Local en la herramienta de gestión del conocimiento (AGORA) | Numero de buenas practicas y lecciones aprendidas registradas por proceso o Alcaldía Local en la herramienta institucional de gestión del conocimiento (AGORA) |  | SUMA | Buenas y lecciones aprendidas identificadas en la herramienta de gestión del conocimiento (AGORA) |  | 1 |  | 1 | 2 | EFICACIA | AGORA | [8 empty] | Buenas practicas y lecciones aprendidas identificadas por proceso o Alcaldía Local en la herramienta de gestión del conocimiento (AGORA) | 0 |  |  | Meta no programada para el I trimestre |  | Buenas practicas y lecciones aprendidas identificadas por proceso o Alcaldía Local en la herramienta de gestión del conocimiento (AGORA) | 1 |  | 0 |  |  | Buenas practicas y lecciones aprendidas identificadas por proceso o Alcaldía Local en la herramienta de gestión del conocimiento (AGORA) | 0 |  | #DIV/0! |  |  | Buenas practicas y lecciones aprendidas identificadas por proceso o Alcaldía Local en la herramienta de gestión del conocimiento (AGORA) | 1 |  | 0 |  |  | Buenas practicas y lecciones aprendidas identificadas por proceso o Alcaldía Local en la herramienta de gestión del conocimiento (AGORA) | 2 |  | 0 | 0
39 |  |  | Depurar el 100% de las comunicaciones en el aplicativo de gestión documental (a excepción de los derechos de petición) | 1.4% | SOTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN | Porcentaje de depuración de las comunicaciones en el aplicatio de gestión documental | (Número de comunicaciones depuradas en el aplicativo de gestión documental ORFEO/Numero total de comunicaciones que se encuentran asignadas en el AGD ORFEO)*100 |  | SUMA | Comunicaciones en el aplicativo de gestión documental ORFEO |  | 100% |  | 100% | 100% | EFICACIA | ORFEO | [8 empty] | Porcentaje de depuración de las comunicaciones en el aplicatio de gestión documental | 0% |  |  | Meta no programada para el I trimestre |  | Porcentaje de depuración de las comunicaciones en el aplicatio de gestión documental | 100% |  | 0 |  |  | Porcentaje de depuración de las comunicaciones en el aplicatio de gestión documental | 0% |  | #DIV/0! |  |  | Porcentaje de depuración de las comunicaciones en el aplicatio de gestión documental | 100% |  | 0 |  |  | Porcentaje de depuración de las comunicaciones en el aplicatio de gestión documental | 100% |  | 0 | 0
40 |  |  | Cumplir con el 100% de reportes de riesgos del proceso de manera oportuna con destino a la mejora del Sistema de Gestión de la Entidad | 1.4% | SOTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN | Cumplimiento en reportes de riesgos de manera oportuna | (No. de reportes de riesgos remitidos oportunamente a la OAP/ No. De reportes de riesgos relacionados con el Sistema de gestion de la entidad)*100 | N/A | CONSTANTE | Reportes de Riesgos y Servicio No Conforme | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | EFICACIA | REPORTES GESTION DEL RIESGO | [8 empty] | Cumplimiento en reportes de riesgos de manera oportuna | 100% | 50% | 50% | Reporte entregado a más tardar el 16 de abril pero incumple con los lineamientos dados. | Informe monitoreo de riesgos | Cumplimiento en reportes de riesgos de manera oportuna | 100% |  | 0 |  |  | Cumplimiento en reportes de riesgos de manera oportuna | 100% |  | 0 |  |  | Cumplimiento en reportes de riesgos de manera oportuna | 100% |  | 0 |  |  | Cumplimiento en reportes de riesgos de manera oportuna | 100% |  | 0 | 0
41 |  |  | Cumplir el 100% del Plan de Actualización de la documentación del Sistema de Gestión de la Entidad correspondientes al proceso (Nivel Central) | 1.4% | SOTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN | Cumplimiento del plan de actualización de los procesos en el marco del Sistema de Gestión | (No. De Documentos actualizados según el Plan/No. De Documentos previstos para actualización en el Plan )*100 | N/A | CONSTANTE | Plan de Actualización de la Documentación | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | EFICACIA | OFICINA ASESORA DE PLANEACION | [8 empty] | Cumplimiento del plan de actualización de los procesos en el marco del Sistema de Gestión | 0% |  |  | Meta no programa para el I trimestre |  | Cumplimiento del plan de actualización de los procesos en el marco del Sistema de Gestión | 100% |  | 0 |  |  | Cumplimiento del plan de actualización de los procesos en el marco del Sistema de Gestión | 100% |  | 0 |  |  | Cumplimiento del plan de actualización de los procesos en el marco del Sistema de Gestión | 100% |  | 0 |  |  | Cumplimiento del plan de actualización de los procesos en el marco del Sistema de Gestión | 100% |  | 0 | 0
42 |  |  | Mantener el 100% de las acciones de mejora asignadas al proceso/Alcaldía con relación a planes de mejoramiento interno/externo documentadas y vigentes | 1.4% | SOTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN | Acciones correctivas documentadas y vigentes | (No. De acciones de plan de mejoramiento responsabilidad del proceso documentadas y vigentes/No. De acciones bajo responsabilidad del proceso)*100 | N/A | CONSTANTE | Planes de mejoramiento cerrados | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | EFICACIA | OFICINA ASESORA DE PLANEACION | [8 empty] | Acciones correctivas documentadas y vigentes | 100% | 82% | 82% | Actualmente la alcaldia locall dentro de su plan de mejoramiento de la contraloria local tiene 91 acciones de mejora, donde encontramos 10 incumpladas, 27 ineficientes y 54 en estado abierto, se vienen adelantando visitas administrativas con este ente de control, radicados 20186110069132 de fecha 16/06/2018, 20186110077282 de 26/03/2018.20186110090442, 2018611009045220186110090532. Respecto a los planes de mejoramiento internos la alcaldía cuenta con un 74% de avance. | Informe plan de mejoramiento | Acciones correctivas documentadas y vigentes | 100% |  | 0 |  |  | Acciones correctivas documentadas y vigentes | 100% |  | 0 |  |  | Acciones correctivas documentadas y vigentes | 100% |  | 0 |  |  | Acciones correctivas documentadas y vigentes | 100% |  | 0 | 0
43 |  |  | Realizar la publicación del 100% de la información relacionada con el proceso/Alcaldía atendiendo los lineamientos de la ley 1712 de 2014 | 1.4% | SOTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN | Información publicada según lineamientos de la ley de transparencia 1712 de 2014 | (No.criterios cumplidos según la herramienta de medición de requisitos e indice de transparencia/No. Criterios definidos según la herramienta de medición de requisitos e indice de transparencia)*100 |  | CONSTANTE |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | EFICACIA | Registro de publicaciones | [8 empty] | Información publicada según lineamientos de la ley de transparencia 1712 de 2014 | 100% | 98% | 98% | se registran 135 criterios de los cuales 2 se encuentran por cumplir | Registro de publicaciones | Información publicada según lineamientos de la ley de transparencia 1712 de 2014 | 100% |  | 0 |  |  | Información publicada según lineamientos de la ley de transparencia 1712 de 2014 | 100% |  | 0 |  |  | Información publicada según lineamientos de la ley de transparencia 1712 de 2014 | 100% |  | 0 |  |  | Información publicada según lineamientos de la ley de transparencia 1712 de 2014 | 100% |  | 0 | 0
| TOTAL PLAN DE GESTIÓN |  |  | 100% | [21 empty] | Porcentaje de Cumplimiento Trimestre I |  |  | 86.31% |  |  | Porcentaje de Cumplimiento Trimestre II |  |  | #DIV/0! |  |  | Porcentaje de Cumplimiento Trimestre III |  |  | #DIV/0! |  |  | Porcentaje de Cumplimiento Trimestre IV |  |  | #DIV/0! |  | Porcentaje de Cumplimiento PLAN DE GESTIÓN 2017 |  |  | #DIV/0!
Note on J13: juan.jimenez:Establecer el tipo programacion: - Suma -Constante -Creciente -Decreciente
IVC
GESTIÓN CORPORATIVA LOCAL
RELACIONES ESTRATEGICAS
GESTIÓN DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL
GERENCIA DE TI

## Hoja2 (hidden)
RUBROSFUNCIONAMIENTO | FUENTE | SIG | PROGRAMACION |  | INDICADOR
ADQUISICION DE BIENES | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | RETADORA (MEJORA) | SUMA |  | EFICIENCIA
ADQUISICION DE SERVICIOS | GASTOS DE INVERSION | RUTINARIA | CONSTANTE |  | EFICACIA
SERVICIOS PUBLICOS |  | GESTIÓN | CRECIENTE |  | EFECTIVIDAD
GASTOS GENERALES |  | SOTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN | DECRECIENTE
SERVICIOS PERSONALES |  |  |  | MEDICIONFINAL |  | CONTRALORIA
OTROS GASTOS GENERALES |  |  |  | MENSUAL |  | SI
|  |  |  | TRIMESTRAL |  | NO
SEMESTRAL
ANUAL
MODELO DE GESTION LOCAL CON ENFOQUE A LA SATISFACCION DE LAS NECESIDADES
ATENCION A LAS POBLACIONES VULNERABLES, EL APOYO EN EL RESTABLECIMIENTO Y GARANTIA DE DERECHOS
MODELO PARA EL DESARROLLO DE LAS RELACIONES ESTRATEGICAS DEL DISTRITO CAPITAL CON ACTORES POLITICOS Y SOCIALES
SISTEMA DISTRITAL DE DERECHOS HUMANOS
| CODIGO | NOMBRE PROYECTO
| 1167 | IMPLEMETACIÓN DEL SISTEMAS DISTRITAL DE JUSTICIA
| 1131 | CONSTRUCCIÓN DE UNA BOGOTÁ QUE VIVE LOS DERECHOS HUMANOS
| 1177 | PREVENCIÓN Y CONTROL DEL DELITO EN EL DISTRITO CAPITAL
| 1094 | FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DE LAS ALCALDÍAS LOCALES
| 1128 | FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL
| 1095 | PROMOCIÓN Y VISIBILIZACIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS GRUPOS ÉTNICOS EN EL DISTRITO CAPITAL
| 1129 | FORTALECIMIENTO DE LAS RELACIONES ESTRATÉGICAS DEL DISTRITO CAPITAL CON ACTORES POLÍTICOS Y SOCIALES
| 1120 | IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE GESTIÓN DE TÉCNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
DEPENDENCIA
| ALCALDIA LOCAL DE USAQUEN | ALCALDE/SA LOCAL DE USAQUEN
| ALCALDIA LOCAL DE CHAPINERO | ALCALDE/SA LOCAL DE CHAPINERO
| ALCALDIA LOCAL DE SANTAFE | ALCALDE/SA LOCAL DE SANTAFE
| ALCALDIA LOCAL DE SAN CRISTOBAL | ALCALDE/SA LOCAL DE SAN CRISTOBAL
| ALCALDIA LOCAL DE USME | ALCALDE/SA LOCAL DE USME
| ALCALDIA LOCAL DE TUNJUELITO | ALCALDE/SA LOCAL DE TUNJUELITO
| ALCALDIA LOCAL DE BOSA | ALCALDE/SA LOCAL DE BOSA
| ALCALDIA LOCAL DE KENNEDY | ALCALDE/SA LOCAL DE KENNEDY
| ALCALDIA LOCAL DE FONTIBON | ALCALDE/SA LOCAL DE FONTIBON
| ALCALDIA LOCAL DE ENGATIVA | ALCALDE/SA LOCAL DE ENGATIVA
| ALCALDIA LOCAL DE SUBA | ALCALDE/SA LOCAL DE SUBA
| ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS | ALCALDE/SA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS
| ALCALDIA LOCAL DE TEUSAQUILLO | ALCALDE/SA LOCAL DE TEUSAQUILLO
| ALCALDIA LOCAL DE LOS MARTIRES | ALCALDE/SA LOCAL DE LOS MARTIRES
| ALCALDIA LOCAL DE ANTONIO NARIÑO | ALCALDE/SA LOCAL DE ANTONIO NARIÑO
| ALCALDIA LOCAL DE PUENTE ARANDA | ALCALDE/SA LOCAL DE PUENTE ARANDA
| ALCALDIA LOCAL DE LA CANDELARIA | ALCALDE/SA LOCAL DE LA CANDELARIA
| ALCALDIA LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE | ALCALDE/SA LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE
| ALCALDIA LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR | ALCALDE/SA LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR
| ALCALDIA LOCAL DE SUMAPAZ | ALCALDE/SA LOCAL DE SUMAPAZ
Note on C91: Sandy.Calderon:ambos A.L y SDG